## Slide 1: Основы проектной деятельности (часть II)
Ф.И.О. преподавателя: Криворотова Т. А., к.п.н., доцент

## Slide 2: Общая структура проекта
Изучение социального поля
Формирование цели
Дорожная карта и календарный план
Бюджет проекта
Ресурсы проекта
Риски

## Slide 3: «SWOT- АНАЛИЗ»
Внутренняя среда организации | Внешняя среда организации
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) | ВОЗМОЖНОСТИ (O)
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) | УГРОЗЫ (T)
МЫ
ПОЛИТИКА
СОЦИАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ
ЭКОНОМИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
PEST-АНАЛИЗ
Изучение социального поля

## Slide 4: ПРИМЕР. Результаты «SWOT- анализа»
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) | ВОЗМОЖНОСТИ (O)
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) | УГРОЗЫ (T)
- система управления клиенториентированная;
опыт работы организации 15 лет;
наличие партнеров;
- 40% персонала имеют высокую квалификацию;
обеспеченность современными технологиями на 60% от требуемого уровня;
положительный (привлекательный) имидж организации
система управления «опаздывает» с принятием ряда решений;
недостаток проектных компетенций персонала организации;
- 20% персонала имеют низкую мотивацию к развитию;
слабая (пассивная) реклама услуг (организации) в интернете
отсутствие проектов по разным направлениям развития организации
- изменения в федеральном и региональном законодательстве;
возможности дополнительного финансирования через участие в федеральных, региональных и иных программах, конкурсах и т.п., наличие альтернативных источников финансирования;
наличие общественного запроса на новые форматы предложения;
рост спроса на 20% на конкретную услугу;
готовность местного сообщества к сотрудничеству;
- отток населения;
- низкая мотивация чиновников к реализации проектов;
сложности в организации межведомственного взаимодействия;
изменение принципов оценки эффективности, не учитывающих текущую ситуацию;
низкая платежеспособность населения;
рост недоверия и пассивности местных сообществ ...

## Slide 5
ЗАЧЕМ ПРОЕКТ?
1. В чем состоит противоречие?
2. В чем причина противоречия?

## Slide 6
В результате изучения социального поля организаций осуществляется описание ситуации, тормозящей развитие на основе:
статистического обоснования и аргументации: цифры, статданные, результаты исследований, доказывающие наличие проблемных противоречий;
Выбор базового, ключевого противоречия.
Описание ситуации социального несоответствия

## Slide 7
Информационная эпоха бросает вызовы современной школе и актуализирует переход к цифровому образованию, обеспечивающему широкий формат образовательных практик.
Возникает необходимость построить работу с обучающимися в условиях многозадачности, используя широкий спектр вариативных программ, предавая особые значения on-line технологиям.
В рамках когнитивной революции повышается значимость получаемых знаний и формируемых компетенций в плоскости «Next», т.е. знаний для будущего.
ПРИМЕР. Предпосылки и обоснование противоречия
КОРНЕВАЯ ПРИЧИНА ВЫЯВЛЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ (ПРОТИВОРЕЧИЯ)
С одной стороны, изменение требований к организации образовательного процесса в условиях цифровой реальности информационного общества, с другой стороны, несоответствие качества предоставляемых образовательных услуг современным потребностям обучающихся и их родителей

## Slide 8
Проектная идея : ПРО ЧТО ПРОЕКТ?
Тренды развития современного общества
Направления госрегулирования развития территории
Анализ текущей ситуации
Ключевое противоречие и его разрешение
ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ

## Slide 9
Важно найти идею проекта в сфере пересечения двух множеств «идеи – сверху» и «идеи – снизу».

## Slide 10: Проектное предложение (источник «сверху»)
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», подпрограммы*:
1. «Реализация образовательных программ профессионального образования»;
2. «Содействие развитию дошкольного и общего образования»;
3. «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»;
4. «Совершенствование управления системой образования»;
«Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога».
Приоритетные проекты:
1. «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации»;
2. Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»;
3. «Вузы как центры пространства создания инноваций»;
4. Развитие экспортного потенциала российской системы образования;
5. «Создание современной образовательной среды для школьников»;
6. «Доступное дополнительное образование для детей».
*http://static.government.ru/media/files/313b7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf

## Slide 11
Проектное предложение
(источник «снизу»)
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА
1.Уникальность
Носит разовый характер, индивидуален
и неповторим по содержанию, условиям и результатам
2. Повременность
Проект требует четкого тайминга и распределения временных ресурсов в соответствии со сложностью заданий
3. Ограничения по срокам
Продуманный проект логичен и структурирован и, как правило, не является долгосрочным
4. Определенный результат
Конкретность результата, определяемое заявленной целью, неизменное условие проекта
5. Взаимосвязь с изменениями
Ориентирован на привнесение в обыденную жизнь позитивных трансформаций.
6. Ресурсные ограничения
Материальные, человеческие, финансовые ресурсы и оборудование

## Slide 12: Наименование предложений по проекту
В наименовании предложения по проекту указывается действие (создание, организация и пр.), объект над которым совершается действие (система, технология и пр.), а также территория реализации.
Наименование предложения рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим его суть.
В наименовании предложения по проекту возможно отражение эффекта от его реализации.

## Slide 13
ДЕЙСТВИЕ
ОБЪЕКТ
ЭФФЕКТ
ТЕРРИТОРИЯ
ПРИМЕР
Развитие цифрового формата образовательных практик на основе использования платформы Мобильного Электронного Образования (МЭО) в МАОУ СШ №1
г. Бор Нижегородской области как средства повышения качества образовательных услуг

## Slide 14
Изменение чего?
На сколько?
В чем?
Когда?
Формулировка цели

## Slide 15
S - Specific – конкретная (четкая связь цели с основной деятельностью);
M - Measurable – измеримая в смысле возможности применения измеримых индикаторов (достижение цели можно проверить);
A - Agreed upon – согласована всеми заинтересованными сторонами (поставленные цели должны быть приняты всеми участниками процесса, а не доводиться до исполнения)Achievable (Attainable) – достижимая в смысле достаточно благоприятных внешних факторов;
R - Realistic – реалистичная в смысле достаточности ресурсов проекта (потенциальная достижимость);
T - Timed (time-related, time-framed, time-boound) – вариантов много – смысл один: определена дата достижения цели, результата (привязка к временному графику).
Критерии качества целей

## Slide 16
Цель проекта | Повышение качества образовательных услуг на 30% в процессе внедрения системы мобильного электронного образования ОО к 2023 году |  |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение по состоянию на 01.09.2019 | Период, год |  |  | 
 |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | Доля обучающихся ОО, охваченных МЭО, повысивших качество образования | основной | 0 | 5 | 10 | 20 | 30
 | Доля обучающихся ОО, охваченных мобильным электронным образованием | дополнительный | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
 | Доля педагогов, систематически повышающих квалификацию через систему МЭО | дополнительный | 0 | 15 | 35 | 60 | 80
 | Частота использования информационно-аналитического материала в деятельности социально-психологической службы | дополнительный | 0 | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-15
 | Доля педагогов, способных участвовать в образовательном процессе как тьютор, модератор, фасилитатор | дополнительный | 0 | 15 | 20 | 35 | 52
 | Доля родителей, являющихся активными пользователями системы мобильной электронной системы | дополнительный | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
ПРИМЕР. Согласование целей и показателей

## Slide 17: Корреляция основных характеристик и параметров проекта
Социальный, экономический или иной общественно-понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно-измеримых показателях
Измеримое отражение тенденций развития, представляющее социальную, экономическую и (или) иную ценность
Материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги, создаваемые в рамках проекта и необходимые для достижения показателей и цели проекта
Значимое
событие проекта, отражающее факт получения измеримых результатов, достижение показателя или завершение этапа проекта
Цель
Показатель
Результат
Контрольная точка
Обязательная корреляция ключевых понятий

## Slide 18
Почему?
(важно реализовать
данный проект)
Что и каким способом?
(качественная и количественная характеристика
изменений и механизмы их достижений)
Что даст реализация проекта?
(измеряемые изменения)
Что получится?
(продукты, услуги)
Как достигаются результаты?
(деятельность, приводящая к
событиям)
Проблема/возможность
Цель
Показатель
Показатель
Контрольная
точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Результат
Результат
Результат
Основы целеполагания проекта

## Slide 19: Проектное управление
Проектное управление это способ организации деятельности, при котором выполнение важных стратегических задач структурируется на отдельные программы и проекты, и для управления ими применяется комплекс соответствующих инструментов и методов
ПРОЕКТ | ПРОГРАММА
Имеет узкое содержание с четкими целями, границами и результатами | Имеет широкое содержание, которое должно принести выгоды организации
Изменения минимизируются | Изменения ожидаются и используются
Успех измеряется в терминах: «бюджет, сроки, соответствие спецификации» | Успех измеряется в терминах: «выгоды, эффекты, стратегические показатели»
Акцент на выполнении работ и достижении критериев успеха | Акцент приоритетах, разрешении конфликтов, а также управлении ожиданиями заинтересованных сторон
Руководитель управляет функциональными специалистами, предметниками, инженерами и т.д | Руководитель управляет руководителями проектов и руководителями эксплуатирующих подразделений
Создается детальный план создания продукта и достижения результатов | Создается укрупненный план и обеспечиваются рекомендации руководителям проектов
Отслеживаются и контролируются работы | Выполняется мониторинг проектов