## Slide 1: Памятка для грантрайтера

## Slide 2: Успешное написание и реализация всех грантов, субсидий и прочих заявок за год зависит от ряда последовательно реализуемых задач

## Slide 3
Составить список грантов, на которые будем подаваться
Изучить положения интересующих грантов и отобрать приоритетные
Подача заявок
Мониторинг результатов
Составление плана реализации проектов
Реализация проектов с параллельной подготовкой отчетной информации
Параллельный мониторинг других грантовых заявок
И их подача и реализация…
Подготовка и подача отчетов

## Slide 4: СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК ГРАНТОВ
Составляем таблицу, в которой учитываем все гранты, конкурсы и субсидии, на которые будем подаваться. Не забываем о других направлениях работы!

## Slide 5
Пример детальной таблицы

## Slide 6: Мониторинг грантов
Капитан Грантов: https://cptgrants.org/ (рекомендую также его телеграмм-канал – будете в курсе всех новинок по грантам)
Подборки от Филантропа (вот пример подборок
https://philanthropy.ru/cases/2019/10/29/82020/)
Список грантдающих организаций и фондов в РФ (прилагается) http://www.finnougoria.ru/community/project/project.php?SECTION_ID=409&ELEMENT_ID=60458

## Slide 7: Таблица подачи заявок
Грант/ месяц | Январ ь | Феврал ь | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентяб рь | Октяб рь | Ноябр ь | Декаб рь
Грант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Грант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Субсидия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Субсидия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Совет
Распечатайте такую табличку и повесьте ее в кабинете, чтобы загруженность была видна наглядно.
Еще можно отмечать сроки подачи заявок и их реализации в обычном настенном календаре.

## Slide 9: ПИШЕМ ЗАЯВКИ НА ОТОБРАННЫЕ
ГРАНТЫ
Готовим конкурсную документацию, придерживаясь следующих правил

## Slide 10: Этапы подготовки заявки
Оценка заявки и времени
Сопровождающие документы: письма, справки:
оцениваем сколько времени их нужно получать
Концепция заявки
Бюджет проекта
Описательная часть

## Slide 11: Обращаем внимание
Сроки реализации проекта
Время на подачу отчета
Как подается заявка и отчет (электронно, по почте, лично)
Какие еще проекты и отчеты будут у нас в тот же промежуток времени

## Slide 12: Удобные инструменты
Для постановки задач на команду с отслеживанием срока их выполнения удобно использовать,
например, трелло
https://trello.com/

## Slide 13: Работа над заявками
Рассчитываем время так, чтобы не подавать заявку в последний день.
Чем раньше она подана, тем больше шансов что вы еще сможете что-то поправить и получить обратную связь от грантодателя.
Чем позже подана заявка, тем меньше шансов что ее оценят заранее и дадут вам комментарии. И больше шансов на сбой.

## Slide 14: Бюджет
Заранее мониторим цены услуг, заложенных в бюджет и подыскиваем исполнителей и поставщиков.
Закладываем чуть больше – за время проверки заявки цены могут поменяться и вы столкнетесь с нехваткой средств. Излишек можно будет перераспределить на другую статью.
Если проект реализуется в нескольких районах или городах – уточняйте актуальные расценки у местных партнеров.

## Slide 15: Что нужно учесть
Время на подготовку и подачу отчета обычно 5-10 дней: не ставим один и тот же срок окончания у нескольких проектов
Не ставим дату окончания проекта на следующий же день после завершения финальных мероприятий

## Slide 16: Ура, победа!
Когда наступает тот счастливый момент и грант выигран, помимо торжества, не забываем о следующем:
Аналогично таблице подачи заявок делаем таблицу реализации грантов.
Делаем чек-лист для каждого гранта отдельно, где отмечаем все, что
понадобится нам в момент отчетности

## Slide 17
Новые гранты появляются постоянно и, конечно, хочется «набрать» побольше - вдруг прошлые не удастся выиграть.
Но не стоит переусердствовать – есть риск перебрать и
потом не потянуть набранный объем.

## Slide 18: СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Составляем таблицу, в которой отмечаем план реализации выигранных грантов по срокам, а также чек-лист, содержащий все
основные этапы для реализации и отчета

## Slide 19: Таблица реализации проектов
Грант/ месяц | Январ ь | Феврал ь | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентяб рь | Октяб рь | Ноябр ь | Декаб рь
Грант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Грант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Субсидия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Субсидия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: Чек-лист
Ключевые показатели, которыми предстоит отчитаться
Статьи бюджета с наименованием и суммой
Ответственные исполнители по каждому направлению и этапу проекта
Сроки промежуточной (если есть) и итоговой отчетности
Раздел для документов, которыми предстоит отчитаться

## Slide 21: Чтобы потом не искать в панике
Все ссылки которые нужны для отчетности (статьи, публикации в соц. сетях, итд) сразу вносим в чек-лист
Все документы оформляем во время совершения сделки: не тянем и не идем наповоду у поставщиков
Все подтверждающие документы (договора, счета, акты) сразу как они готовы заливаем на диск и указываем ссылку на папку в чек-листе
Если отчет должен предоставляться на бумаге - сразу создаем папку для бумажной версии проекта

## Slide 22: Действуем своевременно
Почти во всех проектах бывает отклонение факта от плана и это нормально. Но об этом нужно своевременно уведомлять грантодателя. Возможно потребуется уведомительное письмо или заключение доп. соглашения – выясняйте условия оформления изменений заблаговременно и уведомляйте о них сразу, как это стало известно. Это избавит всех от лишней нервотрепки под конец реализации проекта.

## Slide 23: СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Отчет не обязательно начинать готовить только после завершения проекта. Все предыдущие действия уже помогают начинать готовить его заранее.
Описывать ход проекта тоже стоит в процессе реализации. А под конец внести
корректировки и отшлифовать отчет.
Не оттягиваем подачу отчета на последний день.

## Slide 24: ОТСЛЕЖИВАЙТЕ СИТУАЦИЮ
При подаче отчета уточните сколько он будет рассматриваться. Если вам не сообщают о ходе проверки, позвоните и поинтересуйтесь сами.
Чем быстрее вы благополучно сдадите отчет и подпишите закрывающие
документы, тем скорее сможете приступить к новой работе (и даже немного отдохнуть ).

## Slide 25: Не расслабляемся! 
Начинается новый виток – актуализируем нашу грантовую таблицу, мониторим гранты, которые объявляются под конец года.
Закрывая старый год, сразу начинаем открывать новый.
Даем себе возможность нормально отдохнуть на праздники.
Удачи!)