ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | | | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Патриотическое воспитание | | Срок  реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | Голикова Татьяна Алексеевна | | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Грибов Денис Евгеньевич | | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | Михеев Игорь Анатольевич | | Директор Департамента Минпросвещения России | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации |  | Государственная программа | «Развитие образования» | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций путем вовлечения к 2025 году 25% граждан Российской Федерации в систему патриотического воспитания | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Признак ключевого параметра(да/нет) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| значение | дата |  |
| 1. | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ПРОЦ | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 23 | 25 | нет |
| 1.1. | Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 | нет |
| 1.2. | Количество обучающихся, принявших участие в школьных этапах всероссийской олимпиады школьников по географии и истории | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 2200 | 2315 | 2430 | 2550 | нет |
| 1.3. | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 | нет |
| 1.4. | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | х | 31.12.2020 | 8 | 9 | 10 | 12 | нет |
| 2. | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России | ПРОЦ | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 | нет |

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Период, год | | | | Характеристика результата | Тип результата | Признак ключевого параметра(да/нет) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1. | Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности | | | | | | | |  |
| 1.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания, нарастающим итогом | ПРОЦ | 45 | 60 | 80 | 90 | Доля общеобразовательных  и профессиональных образовательных организаций,  в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Примерная программа воспитания обучающихся разработана Минпросвещения России и направлена на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического  и физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации  и социализации обучающихся,включая формирование ответственного отношения к окружающему миру.  Для достижения результата  в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные курсы (модули) по разработке  и реализации рабочих программ воспитания,созданию воспитывающей среды  в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.  При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и проведении мероприятий.  Достижение этого результата позволит увеличить охват детей  и молодежи мероприятиями патриотической направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,  а также повысит качество педагогического сопровождения указанной деятельности | Утверждение документа | нет |
| 1.2. | Обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций | ТЫС. ЧЕЛ | 160 | 160 | 160 | 160 | Минпросвещения России  на конкурсной основе предоставлена дополнительная поддержка юридическим лицам на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий охватом не менее 500 человек, направленных  на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том числе  в цифровой среде.  Формирование перечня приоритетных направлений  и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией  с привлечением экспертов.  Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов  о проведении соответствующих мероприятий. | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.3. | Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации | ТЫС. ЧЕЛ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Субъектам Российской Федерации на конкурсной основе предоставлены субсидии  на реализацию комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания, соответствующих целевой модели развития региональных систем патриотического воспитания, утвержденной Минпросвещения России, что позволит увеличить охват детей от 5 лет и молодежи, непосредственно вовлеченных в указанную деятельность, а также стимулировать интерес к истории и географии России, внутреннему туризму и общественно полезной деятельности. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов  о реализации проектов  и проведении соответствующих мероприятий. | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.4. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных  в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», путем предоставления государственной поддержки указанному движению | ТЫС. ЧЕЛ | 1 000 | 1 270 | 1 600 | 2000 | Минобороны России предоставлена дополнительная финансовая поддержка Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ».  Указанная поддержка позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием,  в том числе через:  - проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;  - вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия патриотической направленности;  - расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.5. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | ТЫС. ЧЕЛ | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | За счёт предоставления Росмолодежью субсидии на выполнение государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) учреждениям, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, ежегодно будет проведено не менее 5 всероссийских, 4 окружных и иных мероприятий и проектов с вовлечением не менее 40000 человек, а также не менее 3 репрезентативных исследований.  К концу 2024 года менее 11,5 млн детей и молодежи будут проинформированы о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания.  Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий. | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.6. | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. | ТЫС. ЧЕЛ. | 525 | 550 | 575 | 600 | Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 10 конкурсов под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10) | Проведение образовательных мероприятий | нет |
| 1.7. | Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации | ТЫС. ЧЕЛ | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | За счет предоставления дополнительной государственной поддержки Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс системы патриотического воспитания участников детских объединений, включающий в себя организацию и проведение Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение детей с признаками деструктивного поведения в детские объединения для искоренения такого поведения, а также адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с созданием отдельной инфраструктурной поддержки и c применением IT платформы и модульным медиацентром , а также обучающим разделом для специалистов сферы воспитания и системой премирования педагогов образовательных организациях в регионах (на основе конкурса) и обеспечение системы специалистами воспитательной деятельности. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий. | Проведение массовых мероприятий | нет |
| 1.8. | Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности, и направленного на патриотическое воспитание детей | ЕД. | 30 | 30 | 30 | 30 | К 2024 году будет создан и размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контент (видеоконтент, контент в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), мультиформатный (мультиплатформенный) контент в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, программный продукт (в том числе игры) в совокупном количестве не менее 120 реализованных проектов на заданную тематику. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов и проведении соответствующих мероприятий. | Проведение мероприятий по созданию и размещению контента в сети Интернет | нет |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (тыс. рублей) |
| 1. | Формирование эффективной системы патриотического воспитания детей и молодежи, основанной на принципах нравственности и гражданской идентичности | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечены разработка и внедрение программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях, всего | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 820 000,00 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет, всего | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 420 000,00 |
| 1.1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций, всего | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 1 680 000,00 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет, всего | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Внебюджетные источники, всего | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 |
| 1.3. | Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации, всего | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 3 880 000,00 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет, всего | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.1. | в том числе: межбюджетные трансферты | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.1.1.1. | из них: бюджетам субъектов Российской Федерации | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 1 880 000,00 |
| 1.3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», путем предоставления государственной поддержки указанному движению, всего | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5. | Внебюджетные источники, всего | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 |
| 1.5. | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 4 949 600,00 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 1 237 400,00 | 4 949 600,00 |
| 1.5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Созданы условия для развития системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе реализована программа обучения и повышения квалификации специалистов и управленческих команд | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 | 1 109 600,00 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет, всего | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 | 277 400,00 | 1 109 600,00 |
| 1.6.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации | 1 463 014,00 | 1 374 934,00 | 1 374 934,00 | 1 374 946,00 | 5 587 828,00 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 463 014,00 | 1 374 934,00 | 1 374 934,00 | 1 374 946,00 | 5 587 828,00 |
| 1.7.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.8.1. | Федеральный бюджет, всего | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.8.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.5. | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 6 597 814,00 | 6 509 734,00 | 6 509 734,00 | 6 509 746,00 | 26 127 028,00 |
| в том числе: | | 5 852 814,00 | 5 764 734,00 | 5 764 734,00 | 5 764 746,00 | 23 147 028,00 |
| федеральный бюджет | |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 2 300 000,00 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 680 000,00 |

5. Перечень методик расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1. | Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания | ПРОЦ | Ведомственный акт | Минпросвещения России | - | - | Приказ |
| 1.1. | Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | Ведомственный акт | Минпросвещения России | - | - | Приказ |
| 1.2. | Количество обучающихся, принявших участие в школьных этапах всероссийской олимпиады школьников по географии и истории | ТЫС. ЧЕЛ | Ведомственный акт | Минпросвещения России | - | - | Приказ |
| 1.3. | Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | Ведомственный акт | Минпросвещения России | - | - | Приказ |
| 1.4. | Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | ПРОЦ | Ведомственный акт | Минпросвещения России | - | - | Приказ |
| 2. | Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России | ПРОЦ | Ведомственный акт | Росмолодежь | - | - | Приказ |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Патриотическое воспитание представляет комплексный процесс, элементы которого имеют глубокую интеграцию  с культурной и образовательной политикой, а также с политикой в области спорта и здравоохранения.  Деятельность учреждений в сфере воспитания включает 2 крупных блока: воспитание в рамках образовательного процесса и воспитание во внеучебное время, в том числе посредством онлайн среды. В последние годы сложилась тенденция к их неравномерному развитию.  В связи с этим в рамках федерального проекта предусмотрена не только организация деятельности по обновлению  и использованию актуальных форм по патриотическому воспитанию детей и молодежи, но и развитие форматов взаимодействия с педагогическим составом, специалистами и организаторами по работе с молодежью по направлению патриотического воспитания. Для этого одним из результатов федерального проекта станет реализация ряда всероссийских проектов и мероприятий по повышению уровня подготовки специалистов в дистанционном и очном форматах на базе Мастерской управления «Сенеж», а также мероприятия по повышению квалификации педагогов на базе региональных институтов повышения квалификации по разработанной на федеральном уровне базовой программе соответствующего профиля. Данные проекты и мероприятия позволят увеличить вовлеченность граждан старше 30 лет в общую систему воспитания детей и молодежи.  Также, мероприятия федерального проекта позволят увеличить долю позитивного контента, созданного детьми и для детей на понятном им языке посредством поддержки на конкурсной основе проектов, направленных на создание позитивного контента в сети «Интернет». Важным результатом федерального проекта в рамках реализации проектов по данному направлению станет информирование детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации  и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания.  Кроме того, мероприятия, на популяризацию внутреннего туризма, позволят увеличить интерес к истории и географии России, и как следствие возрастет число детей, принимающих участие в олимпиадах по указанным предметным областям.  В свою очередь, разработка программ по воспитанию обучающихся, внедрение целевой модели патриотического воспитания, а также реализация комплексных региональных программ создадут институциональную среду, позволяющую достичь цели по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  ГЛОССАРИЙ  Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения  и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению  к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, территорией и культурой своей страны,  в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.  Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обусловливает необходимость встраивания патриотизма  в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм должен неконфликтно соотноситься с представлениями  /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации, культуре, власти, обществе  и индивидуальности.  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве  по делам молодежи. Цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.  Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе  и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки, развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.  Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления  о мире профессии, но и позволяют старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей  в значимой деятельности, средств и способов достижения поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.  Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.  Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями, способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.  Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии  и партнерстве. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №\_\_\_\_

План мероприятий по реализации федерального проекта

| **№  п/п** | **Наименование результата,**  **контрольной точки, мероприятия** | **Срок реализации** | | **Ответственный исполнитель** | **Вид документа  и характеристика результата** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** |
| 1. | Результат «Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания, нарастающим итогом» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации | х |
| 1.1. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 20.02.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Разработана и утверждена ведомственным актом Минпросвещения России методика расчета показателей «Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания», «Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта», «Количество обучающихся, принявших участие в школьных этапах всероссийской олимпиады школьников по географии и истории», «Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта», «Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта». |
| 1.2 | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 20.02.2021 | Михеев И.А.,  Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации |
| 1.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.04.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования, ведущими подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки» о предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по созданию воспитывающей среды в образовательных организациях |
| 1.4. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 31.08.2021 | Михеев И.А.,  Директор Департамента Минпросвещения России,  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 1.5. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 31.12.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Паспорт федерального проекта актуализирован с учетом утвержденных методик расчета показателей федерального проекта |
| 1.6. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 20.02.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся  в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации |
| 1.7. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.04.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования, ведущими подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки» о предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по созданию воспитывающей среды в образовательных организациях |
| 1.8. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России;  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 1.9. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 20.02.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации |
| 1.10. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.04.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования, ведущими подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки» о предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по созданию воспитывающей среды в образовательных организациях |
| 1.11. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России;  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 1.12. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 20.02.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» на оказание услуг по методическому сопровождению разработки рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Российской Федерации |
| 1.13. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 01.04.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования, ведущими подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки» о предоставлении субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по созданию воспитывающей среды в образовательных организациях |
| 1.14. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 15.10.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России;  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 1.15. | Контрольная точка «Документ опубликован» |  | 31.12.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о количестве общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся утверждены рабочие программы воспитания обучающихся |
| 2. | Результат «Обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации | х |
| 2.1. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 30.01.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Утвержден ведомственный акт о составе межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания.  Утвержден перечень экспертов, привлекаемых к оценке проектов, поступивших на конкурсный отбор. |
| 2.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2021 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания.  В соответствии с заключенными соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи |
| 2.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий.  Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек |
| 2.4. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.03.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания.  В соответствии с заключенными соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи |
| 2.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий.  Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек |
| 2.6. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.03.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2023 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания.  В соответствии с заключенными соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи |
| 2.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий.  Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек |
| 2.8. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.03.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2024 году грантов в форме субсидий юридическим лицам на проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания.  В соответствии с заключенными соглашениями будет обеспечено проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи |
| 2.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий.  Проведены всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия охватом не менее 500 человек, направленные на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность. Общее количество участников указанных мероприятий составило не менее 160 000 человек |
| 3. | Результат «Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации» | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации | х |
| 3.1. | Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» |  | 30.01.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Ведомственный акт об утверждении целевой модели развития региональных систем патриотического воспитания. |
| 3.2. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 31.03.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения  о предоставлении в 2021 году субъектам Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи.  Мероприятиями комплексных региональных программ обеспечен охват не менее 2 000 тыс. человек. |
| 3.3. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.02.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году субъектам Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи.  Мероприятиями комплексных региональных программ обеспечен охват не менее 2 000 тыс. человек. |
| 3.4. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.02.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году субъектам Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи.  Мероприятиями комплексных региональных программ обеспечен охват не менее 2 000 тыс. человек. |
| 3.5. | Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов» |  | 15.02.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключены соглашения о предоставлении в 2022 году субъектам Российской Федерации субсидий на реализацию комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи.  Мероприятиями комплексных региональных программ обеспечен охват не менее 2 000 тыс. человек. |
| 3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о реализации в субъектах Российской Федерации комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи. |
| 4. | Результат «Обеспечение увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» путем предоставления государственной поддержки указанному движению» | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации | х |
| 4.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.02.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение между Министерством обороны РФ и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 000 тыс. человек |
| 4.2. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.02.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение между Министерством обороны РФ и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 270 тыс. человек |
| 4.3. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.02.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение между Министерством обороны РФ и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 600 тыс. человек |
| 4.4. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.02.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение между Министерством обороны РФ и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 2 000 тыс. человек |
| 4.5 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Сводный аналитический отчет о проведении мероприятий федерального проекта военно-патриотической направленности за счет предоставления государственной поддержки Всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ». |
| 5. | Результат «Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | х |
| 5.1. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 15.05.2021 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта |
| 5.2. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | 15.06.2021 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта |
| 5.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.10.2021 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании.  Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 25.12.2021 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании.  Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2021 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года |
| 5.6. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 31.12.2021 | Директор Департамента молодежной политики Минобрнауки России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета на проведение со студентами мероприятий по патриотическому воспитанию, в целях достижения показателей федерального проекта |
| 5.7. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 15.04.2022 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта |
| 5.8. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2022 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта |
| 5.9. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.10.2022 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании.  Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.10. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 25.12.2022 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании.  Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.11. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2022 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года |
| 5.12. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 31.12.2022 | Директор Департамента молодежной политики Минобрнауки России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета на проведение со студентами мероприятий по патриотическому воспитанию, в целях достижения показателей федерального проекта |
| 5.13. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 15.04.2023 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта |
| 5.14. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2023 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта |
| 5.15. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.10.2023 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании.  Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.16. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 25.12.2023 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании.  Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.17. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2023 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года |
| 5.18. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение  о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 31.12.2023 | Директор Департамента молодежной политики Минобрнауки России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета на проведение со студентами мероприятий по патриотическому воспитанию, в целях достижения показателей федерального проекта |
| 5.19. | Контрольная точка «Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)» |  | 15.04.2024 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Утверждено государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» в целях реализации мероприятий федерального проекта |
| 5.20. | Контрольная точка «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2024 | Бугаев А.В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключено соглашение между Федеральным агентством по делам молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта |
| 5.21. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.10.2024 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о разработке исследований, проектов и мероприятий, а также информационной кампании.  Разработаны 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации; 3 всероссийских, 4 окружных проекта и мероприятия; концепция информационной кампании в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.22. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 25.12.2024 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитические материалы по результатам проведенных исследований, реализованных проектов и мероприятий и информационной кампании.  Организованы и проведены 3 социологических исследования сферы гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 3 всероссийских, 4 окружных проектов и мероприятий, а также информационная кампания в сфере гражданского и патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Кампания организована с целью информирования детей и молодежи о возможностях их самореализации в Российской Федерации и о деятельности общественных организаций в сфере патриотического воспитания |
| 5.23. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2024 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года |
| 5.24. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 31.12.2021 | Директор Департамента молодежной политики Минобрнауки России | Заключены соглашения с образовательными организациями высшего образования о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета на проведение со студентами мероприятий по патриотическому воспитанию, в целях достижения показателей федерального проекта |
| 6. | Результат «Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | 01.12.2020 | 30.12.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | х |
| 6.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2021 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и некоммерческими организациями, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта. |
| 6.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2021 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов |
| 6.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2021 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов.  В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников |
| 6.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2021 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2021 года |
| 6.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2022 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и НКО, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта. |
| 6.6. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2022 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов |
| 6.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2022 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов. В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников |
| 6.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2022 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2022 года |
| 6.9. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2023 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и НКО, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта. |
| 6.10. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2023 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов |
| 6.11. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2023 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов.  В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников |
| 6.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2023 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2023 года |
| 6.13. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и НКО, уставная деятельность которых направлена на гражданско-патриотическое воспитание граждан РФ, о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта. |
| 6.14. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2024 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Разработаны концепции 10 популярных конкурсов, премий и проектов |
| 6.15. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 20.12.2024 | Разуваева К.Д., Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Информационно-аналитический отчет о ходе и итогах реализации программы, включающей в себя проведение 10 популярных конкурсов, премий и проектов.  В очных отборочных этапах 10 популярных конкурсов, премий и проектов примут участие не менее 50000 детей и молодёжи, в финал попадут не менее 10000 участников |
| 6.16. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по итогам 2024 года |
| 7. | Результат «Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации» | 01.12.2020 | 30.12.2024 | Грибов Д.Е., заместитель Министра просвещения Российской Федерации | х |
| 7.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2021 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении в 2021 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения,  до 1 429 тыс. человек |
| 7.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.11.2021 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2021 году |
| 7.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2021 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Услуга оказана (работы выполнены)  по достижению результата в 2021 году |
| 7.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2021 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года |
| 7.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2022 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 1 809 тыс. человек |
| 7.6. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.11.2022 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2022 году |
| 7.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2022 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Услуга оказана (работы выполнены)  по достижению результата в 2022 году |
| 7.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2022 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2022 года |
| 7.9. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2023 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения, до 2 540 тыс. человек |
| 7.10. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.11.2023 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2023 году |
| 7.11. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2023 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Услуга оказана (работы выполнены)  по достижению результата в 2023 году |
| 7.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2023 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2023 года |
| 7.13. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2024 | Михеев И.А., Директор Департамента Минпросвещения России | Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального бюджета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в целях достижения показателей и результатов федерального проекта.  За счет предоставления субсидии обеспечено увеличение численности детей и подростков, вовлеченных в деятельность указанного движения,  до 3 500 тыс. человек |
| 7.14. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 31.11.2024 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» для достижения результата в 2024 году |
| 7.15. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2024 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Услуга оказана (работы выполнены)  по достижению результата в 2024 году |
| 7.16. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2024 | Рязанский С.Н., Председатель Российского движения школьников | Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2024 года |
| 8. | Результат «Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности, и направленного на патриотическое воспитание детей» | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | х |
| 8.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2021 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «ИРИ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2021 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет реализации указанных соглашений реализовано размещение контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности |
| 8.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2021 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В отчете представлены документы, необходимые для определения показателей результата (количество проектов) |
| 8.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2021 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 200 проектов по патриотическому воспитанию детей |
| 8.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2021 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2021 года |
| 8.5. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2022 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «ИРИ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2022 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет реализации указанных соглашений реализовано размещение контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности |
| 8.6. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2022 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В отчете представлены документы, необходимые для определения показателей результата (количество проектов) |
| 8.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2022 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 200 проектов по патриотическому воспитанию детей |
| 8.8. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2022 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2022 года |
| 8.9. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2023 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «ИРИ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2023 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет реализации указанных соглашений реализовано размещение контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности |
| 8.10. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2023 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В отчете представлены документы, необходимые для определения показателей результата (количество проектов) |
| 8.11. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2023 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 200 проектов по патриотическому воспитанию детей |
| 8.12. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 31.12.2023 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2023 года |
| 8.13. | Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)» |  | 15.05.2024 | Бугаев А. В., Руководитель Федерального агентства по делам молодежи | Заключены соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и АНО «ИРИ» о предоставлении средств федерального бюджета в 2024 году в целях финансирования мероприятий федерального проекта.  За счет реализации указанных соглашений реализовано размещение контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности |
| 8.14. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» |  | 30.06.2024 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В отчете представлены документы, необходимые для определения показателей результата (количество проектов) |
| 8.15. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 30.12.2024 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 200 проектов по патриотическому воспитанию детей |
| 8.16. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу» |  | 30.12.2024 | А.С.Ключкин,  генеральный директор АНО «Институт развития интернета» | Отчет  Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу по итогам 2024 года |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. №\_\_\_\_

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта1, год | | | |
| значение | дата | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных в систему патриотического воспитания, проц.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Брянская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Владимирская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Воронежская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ивановская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Калужская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Костромская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Курская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Липецкая область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Москва | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Московская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Орловская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Рязанская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Смоленская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Тамбовская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Тверская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Тульская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ярославская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Вологодская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Калининградская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ленинградская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Мурманская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Новгородская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Псковская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Карелия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Коми | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Санкт-Петербург | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Волгоградская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Краснодарский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Адыгея | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Калмыкия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Крым | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ростовская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Севастополь | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Нижегородская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Оренбургская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Пензенская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Пермский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Башкортостан | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Марий Эл | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Мордовия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Татарстан | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Самарская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Саратовская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Удмуртская Республика | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ульяновская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Чувашская Республика - Чувашия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Свердловская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Тюменская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Челябинская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Иркутская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Кемеровская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Красноярский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Новосибирская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Омская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Алтай | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Тыва | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Хакасия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Томская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Еврейская автономная область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Забайкальский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Камчатский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Магаданская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Приморский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Бурятия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Саха (Якутия) | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Сахалинская область | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Хабаровский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Чукотский автономный округ | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Карачаево-Черкесская Республика | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Дагестан | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Ингушетия | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Республика Северная Осетия - Алания | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Ставропольский край | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Чеченская Республика | х | 31.12.2020 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| **Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта, проц.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Брянская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Владимирская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Воронежская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ивановская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Калужская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Костромская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Курская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Липецкая область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Москва | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Московская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Орловская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Рязанская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Смоленская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Тамбовская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Тверская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Тульская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ярославская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Вологодская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Калининградская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ленинградская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Мурманская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Новгородская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Псковская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Карелия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Коми | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Санкт-Петербург | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Волгоградская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Краснодарский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Адыгея | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Калмыкия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Крым | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ростовская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Севастополь | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Нижегородская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Оренбургская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Пензенская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Пермский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Башкортостан | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Марий Эл | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Мордовия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Татарстан | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Самарская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Саратовская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Удмуртская Республика | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ульяновская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Чувашская Республика - Чувашия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Свердловская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Тюменская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Челябинская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Иркутская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Кемеровская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Красноярский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Новосибирская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Омская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Алтай | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Тыва | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Хакасия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Томская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Еврейская автономная область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Забайкальский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Камчатский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Магаданская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Приморский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Бурятия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Саха (Якутия) | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Сахалинская область | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Хабаровский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Чукотский автономный округ | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Карачаево-Черкесская Республика | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Дагестан | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Ингушетия | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Республика Северная Осетия - Алания | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Ставропольский край | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| Чеченская Республика | х | 31.12.2020 | 61 | 70 | 80 | 90 |
| **Количество обучающихся, принявших участие в школьных этапах всероссийской олимпиады школьников по географии и истории, тыс. чел.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | нет данных | 30.08.2020 | 22,000 | 23,150 | 24,300 | 25,500 |
| Брянская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Владимирская область | нет данных | 30.08.2020 | 19,800 | 20,835 | 21,870 | 22,950 |
| Воронежская область | нет данных | 30.08.2020 | 35,200 | 37,040 | 38,880 | 40,800 |
| Ивановская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Калужская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Костромская область | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Курская область | нет данных | 30.08.2020 | 15,400 | 16,205 | 17,010 | 17,850 |
| Липецкая область | нет данных | 30.08.2020 | 16,500 | 17,363 | 18,225 | 19,125 |
| Москва | нет данных | 30.08.2020 | 189,200 | 199,090 | 208,980 | 219,300 |
| Московская область | нет данных | 30.08.2020 | 114,400 | 120,380 | 126,360 | 132,600 |
| Орловская область | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Рязанская область | нет данных | 30.08.2020 | 15,400 | 16,205 | 17,010 | 17,850 |
| Смоленская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Тамбовская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Тверская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Тульская область | нет данных | 30.08.2020 | 22,000 | 23,150 | 24,300 | 25,500 |
| Ярославская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | нет данных | 30.08.2020 | 16,500 | 17,363 | 18,225 | 19,125 |
| Вологодская область | нет данных | 30.08.2020 | 16,500 | 17,363 | 18,225 | 19,125 |
| Калининградская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Ленинградская область | нет данных | 30.08.2020 | 26,400 | 27,780 | 29,160 | 30,600 |
| Мурманская область | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Ненецкий автономный округ | нет данных | 30.08.2020 | 0,660 | 0,695 | 0,729 | 0,765 |
| Новгородская область | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Псковская область | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Республика Карелия | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Республика Коми | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Санкт-Петербург | нет данных | 30.08.2020 | 79,200 | 83,340 | 87,480 | 91,800 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Волгоградская область | нет данных | 30.08.2020 | 37,400 | 39,355 | 41,310 | 43,350 |
| Краснодарский край | нет данных | 30.08.2020 | 83,600 | 87,970 | 92,340 | 96,900 |
| Республика Адыгея | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Республика Калмыкия | нет данных | 30.08.2020 | 3,960 | 4,167 | 4,374 | 4,590 |
| Республика Крым | нет данных | 30.08.2020 | 28,600 | 30,095 | 31,590 | 33,150 |
| Ростовская область | нет данных | 30.08.2020 | 61,600 | 64,820 | 68,040 | 71,400 |
| Севастополь | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Нижегородская область | нет данных | 30.08.2020 | 46,200 | 48,615 | 51,030 | 53,550 |
| Оренбургская область | нет данных | 30.08.2020 | 28,600 | 30,095 | 31,590 | 33,150 |
| Пензенская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Пермский край | нет данных | 30.08.2020 | 37,400 | 39,355 | 41,310 | 43,350 |
| Республика Башкортостан | нет данных | 30.08.2020 | 59,400 | 62,505 | 65,610 | 68,850 |
| Республика Марий Эл | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Республика Мордовия | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Республика Татарстан | нет данных | 30.08.2020 | 57,200 | 60,190 | 63,180 | 66,300 |
| Самарская область | нет данных | 30.08.2020 | 46,200 | 48,615 | 51,030 | 53,550 |
| Саратовская область | нет данных | 30.08.2020 | 35,200 | 37,040 | 38,880 | 40,800 |
| Удмуртская Республика | нет данных | 30.08.2020 | 22,440 | 23,613 | 24,786 | 26,010 |
| Ульяновская область | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Чувашская Республика - Чувашия | нет данных | 30.08.2020 | 17,600 | 18,520 | 19,440 | 20,400 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Свердловская область | нет данных | 30.08.2020 | 63,800 | 67,135 | 70,470 | 73,950 |
| Тюменская область | нет данных | 30.08.2020 | 23,100 | 24,308 | 25,515 | 26,775 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | нет данных | 30.08.2020 | 24,200 | 25,465 | 26,730 | 28,050 |
| Челябинская область | нет данных | 30.08.2020 | 50,600 | 53,245 | 55,890 | 58,650 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | нет данных | 30.08.2020 | 35,2 | 37,04 | 38,88 | 40,8 |
| Иркутская область | нет данных | 30.08.2020 | 35,2 | 37,04 | 38,88 | 40,8 |
| Кемеровская область | нет данных | 30.08.2020 | 39,6 | 41,67 | 43,74 | 45,9 |
| Красноярский край | нет данных | 30.08.2020 | 41,8 | 43,985 | 46,17 | 48,45 |
| Новосибирская область | нет данных | 30.08.2020 | 41,8 | 43,985 | 46,17 | 48,45 |
| Омская область | нет данных | 30.08.2020 | 28,6 | 30,095 | 31,59 | 33,15 |
| Республика Алтай | нет данных | 30.08.2020 | 2,4 | 2,5465 | 2,673 | 2,805 |
| Республика Тыва | нет данных | 30.08.2020 | 4,4 | 4,63 | 4,86 | 5,1 |
| Республика Хакасия | нет данных | 30.08.2020 | 6,6 | 6,945 | 7,29 | 7,65 |
| Томская область | нет данных | 30.08.2020 | 15,4 | 16,205 | 17,01 | 17,85 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Еврейская автономная область | нет данных | 30.08.2020 | 2,420 | 2,547 | 2,673 | 2,805 |
| Забайкальский край | нет данных | 30.08.2020 | 15,400 | 16,205 | 17,010 | 17,850 |
| Камчатский край | нет данных | 30.08.2020 | 4,400 | 4,630 | 4,860 | 5,100 |
| Магаданская область | нет данных | 30.08.2020 | 2,420 | 2,547 | 2,673 | 2,805 |
| Приморский край | нет данных | 30.08.2020 | 26,400 | 27,780 | 29,160 | 30,600 |
| Республика Бурятия | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Республика Саха (Якутия) | нет данных | 30.08.2020 | 13,200 | 13,890 | 14,580 | 15,300 |
| Сахалинская область | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Хабаровский край | нет данных | 30.08.2020 | 19,800 | 20,835 | 21,870 | 22,950 |
| Чукотский автономный округ | нет данных | 30.08.2020 | 0,660 | 0,695 | 0,729 | 0,765 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | нет данных | 30.08.2020 | 11,000 | 11,575 | 12,150 | 12,750 |
| Карачаево-Черкесская Республика | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Республика Дагестан | нет данных | 30.08.2020 | 46,200 | 48,615 | 51,030 | 53,550 |
| Республика Ингушетия | нет данных | 30.08.2020 | 6,600 | 6,945 | 7,290 | 7,650 |
| Республика Северная Осетия - Алания | нет данных | 30.08.2020 | 8,800 | 9,260 | 9,720 | 10,200 |
| Ставропольский край | нет данных | 30.08.2020 | 41,800 | 43,985 | 46,170 | 48,450 |
| Чеченская Республика | нет данных | 30.08.2020 | 22,220 | 23,382 | 24,543 | 25,755 |
| **Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта, проц.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Брянская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Владимирская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Воронежская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ивановская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Калужская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Костромская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Курская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Липецкая область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Москва | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Московская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Орловская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Рязанская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Смоленская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Тамбовская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Тверская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Тульская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ярославская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Вологодская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Калининградская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ленинградская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Мурманская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Новгородская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Псковская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Карелия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Коми | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Санкт-Петербург | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Волгоградская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Краснодарский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Адыгея | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Калмыкия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Крым | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ростовская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Севастополь | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Нижегородская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Оренбургская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Пензенская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Пермский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Башкортостан | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Марий Эл | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Мордовия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Татарстан | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Самарская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Саратовская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Удмуртская Республика | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ульяновская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Чувашская Республика - Чувашия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Свердловская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Тюменская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Челябинская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Иркутская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Кемеровская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Красноярский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Новосибирская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Омская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Алтай | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Тыва | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Хакасия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Томская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Еврейская автономная область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Забайкальский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Камчатский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Магаданская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Приморский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Бурятия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Саха (Якутия) | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Сахалинская область | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Хабаровский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Чукотский автономный округ | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Карачаево-Черкесская Республика | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Дагестан | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Ингушетия | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Республика Северная Осетия - Алания | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Ставропольский край | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| Чеченская Республика | х | 31.12.2020 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| **Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта, проц.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | х | 31.12.2020 | 76,000 | 89,000 | 100,000 | 111,800 |
| Брянская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Владимирская область | х | 31.12.2020 | 68,400 | 80,100 | 90,000 | 100,620 |
| Воронежская область | х | 31.12.2020 | 121,600 | 142,400 | 160,000 | 178,880 |
| Ивановская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Калужская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Костромская область | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Курская область | х | 31.12.2020 | 53,200 | 62,300 | 70,000 | 78,260 |
| Липецкая область | х | 31.12.2020 | 57,000 | 66,750 | 75,000 | 83,850 |
| Москва | х | 31.12.2020 | 653,600 | 765,400 | 860,000 | 961,480 |
| Московская область | х | 31.12.2020 | 395,200 | 462,800 | 520,000 | 581,360 |
| Орловская область | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Рязанская область | х | 31.12.2020 | 53,200 | 62,300 | 70,000 | 78,260 |
| Смоленская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Тамбовская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Тверская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Тульская область | х | 31.12.2020 | 76,000 | 89,000 | 100,000 | 111,800 |
| Ярославская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | х | 31.12.2020 | 57,000 | 66,750 | 75,000 | 83,850 |
| Вологодская область | х | 31.12.2020 | 57,000 | 66,750 | 75,000 | 83,850 |
| Калининградская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Ленинградская область | х | 31.12.2020 | 91,200 | 106,800 | 120,000 | 134,160 |
| Мурманская область | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 2,280 | 2,670 | 3,000 | 3,354 |
| Новгородская область | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Псковская область | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Республика Карелия | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Республика Коми | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Санкт-Петербург | х | 31.12.2020 | 273,600 | 320,400 | 360,000 | 402,480 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Волгоградская область | х | 31.12.2020 | 129,200 | 151,300 | 170,000 | 190,060 |
| Краснодарский край | х | 31.12.2020 | 288,800 | 338,200 | 380,000 | 424,840 |
| Республика Адыгея | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Республика Калмыкия | х | 31.12.2020 | 13,680 | 16,020 | 18,000 | 20,124 |
| Республика Крым | х | 31.12.2020 | 98,800 | 115,700 | 130,000 | 145,340 |
| Ростовская область | х | 31.12.2020 | 212,800 | 249,200 | 280,000 | 313,040 |
| Севастополь | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Нижегородская область | х | 31.12.2020 | 159,600 | 186,900 | 210,000 | 234,780 |
| Оренбургская область | х | 31.12.2020 | 98,800 | 115,700 | 130,000 | 145,340 |
| Пензенская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Пермский край | х | 31.12.2020 | 129,200 | 151,300 | 170,000 | 190,060 |
| Республика Башкортостан | х | 31.12.2020 | 205,200 | 240,300 | 270,000 | 301,860 |
| Республика Марий Эл | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Республика Мордовия | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Республика Татарстан | х | 31.12.2020 | 197,600 | 231,400 | 260,000 | 290,680 |
| Самарская область | х | 31.12.2020 | 159,600 | 186,900 | 210,000 | 234,780 |
| Саратовская область | х | 31.12.2020 | 121,600 | 142,400 | 160,000 | 178,880 |
| Удмуртская Республика | х | 31.12.2020 | 77,520 | 90,780 | 102,000 | 114,036 |
| Ульяновская область | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Чувашская Республика - Чувашия | х | 31.12.2020 | 60,800 | 71,200 | 80,000 | 89,440 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Свердловская область | х | 31.12.2020 | 220,400 | 258,100 | 290,000 | 324,220 |
| Тюменская область | х | 31.12.2020 | 79,800 | 93,450 | 105,000 | 117,390 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | х | 31.12.2020 | 83,600 | 97,900 | 110,000 | 122,980 |
| Челябинская область | х | 31.12.2020 | 174,800 | 204,700 | 230,000 | 257,140 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | х | 31.12.2020 | 121,600 | 142,400 | 160,000 | 178,880 |
| Иркутская область | х | 31.12.2020 | 121,600 | 142,400 | 160,000 | 178,880 |
| Кемеровская область | х | 31.12.2020 | 136,800 | 160,200 | 180,000 | 201,240 |
| Красноярский край | х | 31.12.2020 | 144,400 | 169,100 | 190,000 | 212,420 |
| Новосибирская область | х | 31.12.2020 | 144,400 | 169,100 | 190,000 | 212,420 |
| Омская область | х | 31.12.2020 | 98,800 | 115,700 | 130,000 | 145,340 |
| Республика Алтай | х | 31.12.2020 | 8,360 | 9,790 | 11,000 | 12,298 |
| Республика Тыва | х | 31.12.2020 | 15,200 | 17,800 | 20,000 | 22,360 |
| Республика Хакасия | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Томская область | х | 31.12.2020 | 53,200 | 62,300 | 70,000 | 78,260 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Еврейская автономная область | х | 31.12.2020 | 8,360 | 9,790 | 11,000 | 12,298 |
| Забайкальский край | х | 31.12.2020 | 53,200 | 62,300 | 70,000 | 78,260 |
| Камчатский край | х | 31.12.2020 | 15,200 | 17,800 | 20,000 | 22,360 |
| Магаданская область | х | 31.12.2020 | 8,360 | 9,790 | 11,000 | 12,298 |
| Приморский край | х | 31.12.2020 | 91,200 | 106,800 | 120,000 | 134,160 |
| Республика Бурятия | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Республика Саха (Якутия) | х | 31.12.2020 | 45,600 | 53,400 | 60,000 | 67,080 |
| Сахалинская область | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Хабаровский край | х | 31.12.2020 | 68,400 | 80,100 | 90,000 | 100,620 |
| Чукотский автономный округ | х | 31.12.2020 | 2,280 | 2,670 | 3,000 | 3,354 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | х | 31.12.2020 | 38,000 | 44,500 | 50,000 | 55,900 |
| Карачаево-Черкесская Республика | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Республика Дагестан | х | 31.12.2020 | 159,600 | 186,900 | 210,000 | 234,780 |
| Республика Ингушетия | х | 31.12.2020 | 22,800 | 26,700 | 30,000 | 33,540 |
| Республика Северная Осетия - Алания | х | 31.12.2020 | 30,400 | 35,600 | 40,000 | 44,720 |
| Ставропольский край | х | 31.12.2020 | 144,400 | 169,100 | 190,000 | 212,420 |
| Чеченская Республика | х | 31.12.2020 | 76,760 | 89,890 | 101,000 | 112,918 |
| **Доля населения, информированного о возможностях, механизмах и путях самореализации молодежи в России, проц.** | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Белгородская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Брянская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Владимирская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Воронежская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ивановская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Калужская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Костромская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Курская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Липецкая область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Москва | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Московская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Орловская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Рязанская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Смоленская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Тамбовская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Тверская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Тульская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ярославская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Северо-Западный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Архангельская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Вологодская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Калининградская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ленинградская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Мурманская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Новгородская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Псковская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Карелия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Коми | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Санкт-Петербург | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Южный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Астраханская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Волгоградская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Краснодарский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Адыгея | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Калмыкия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Крым | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ростовская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Севастополь | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Приволжский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кировская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Нижегородская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Оренбургская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Пензенская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Пермский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Башкортостан | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Марий Эл | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Мордовия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Татарстан | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Самарская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Саратовская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Удмуртская Республика | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ульяновская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Чувашская Республика - Чувашия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Уральский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Курганская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Свердловская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Тюменская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Челябинская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Сибирский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Алтайский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Иркутская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Кемеровская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Красноярский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Новосибирская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Омская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Алтай | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Тыва | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Хакасия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Томская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Дальневосточный федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Амурская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Еврейская автономная область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Забайкальский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Камчатский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Магаданская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Приморский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Бурятия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Саха (Якутия) | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Сахалинская область | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Хабаровский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Чукотский автономный округ | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | х | х | х | х | х | х |
| Кабардино-Балкарская Республика | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Карачаево-Черкесская Республика | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Дагестан | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Ингушетия | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Республика Северная Осетия - Алания | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Ставропольский край | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Чеченская Республика | х | 31.12.2020 | 50 | 53 | 56 | 59 |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

|  |
| --- |
| Проект паспорта федерального проекта условно можно разделить на несколько блоков:  1) поддержка субъектов Российской Федерации;  2) образовательная составляющая;  3) поддержка на конкурсной основе всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий;  4) поддержка детских общественных объединений и инициатив;  5) развитие позитивного контента патриотической направленности.  1. Поддержка субъектов Российской Федерации  Внедрение целевой модели развития региональной системы патриотического воспитания предусматривает формирование  на уровне субъекта Российской Федерации команды специалистов (далее – региональная команда), реализующих федеральный проект на региональном уровне, создание сети включенных в патриотическое воспитание организаций  и учреждений (без учета ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы), а также определение на уровне субъекта Российской Федерации организации (образовательной организации дополнительного образования, регионального центра патриотического воспитания или иной организации) (далее – Региональный центр), на базе которой будет работать сформированная команда и будет осуществляться координация деятельности внутри сети в рамках федерального проекта. Региональные команда и центр должен соответствовать требованиям целевой модели. В случае внедрения целевой модели субъект Российской Федерации может претендовать на поддержку в рамках конкурса на предоставление субсидии на реализацию комплексной региональной программы патриотического воспитания.  Решение о выделении финансирования принимается на федеральном уровне межведомственной конкурсной комиссией  в случае соответствия региональной заявки (в т.ч. в части региональной команды) целевой модели.  2. Образовательная составляющая делится на 4 крупных направления.  Разработка и внедрение в образовательных организациях рабочих программ воспитания, что предполагает комплекс мероприятий по:  1) координации деятельности субъектов Российской Федерации, в т.ч. в части внедрения типового модуля по воспитательной работе в программы повышения квалификации педагогов на базе региональных институтов повышения квалификации;  2) методическое сопровождение образовательных организаций, в том числе в части учета положений федерального проекта  в рамках реализации программ воспитания в образовательных организациях (включая деятельность общественных объединений);  3) разработка на федеральном уровне примерного модуля «Основы воспитательной работы» на основе модуля «Основы вожатской деятельности» и его внедрение в образовательные программы образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки и УГСН 39.00.00 (специальность «Организация работы с молодежью»), а также соответствующих данным направлениям подготовки профессиональных образовательных организаций;  4) обеспечение прохождения педагогическими работниками повышения квалификации по вопросам внедрения программ воспитания на уровне субъекта Российской Федерации.  Финансирование этого блока планируется осуществлять посредством субсидии федеральному координатору из федерального бюджета, а также средств бюджетов РФ на проведение повышения квалификации.  Обучение специалистов и управленческих команд, что предполагает комплекс мероприятий по:  1) очному обучению региональных команд, непосредственно задействованных в реализации федерального проекта  в субъектах Российской Федерации;  2) заочному обучению специалистов сферы патриотического воспитания;  3) обучению специалистов, задействованных в программах наставничества.  Обеспечение системы воспитания муниципальными кураторами и специалистами по воспитанию в образовательных организациях.  3. Поддержка всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий планируется путем проведения Минпросвещения России конкурса на предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам, что позволит обеспечить возможность всесторонней оценки предлагаемых к реализации проектов на межведомственном уровне. Планируется, что указанные мероприятия будут направлены на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация, креативность, информационная грамотность и т.д.), а также на противодействие распространению деструктивной идеологии в том числе в цифровой среде.  4. Поддержка детских общественных объединений и инициатив делится на 2 крупных направления:  Поддержка детских общественных объединений военно-патриотической направленности.  Поддержка детских и молодежных объединений гражданско-патриотической направленности. В данном блоке предусмотрены средства на государственную поддержку детских и молодежных объединений (например, Российского движения школьников),  а также проведение значимых мероприятий по линии молодежной политики, в том числе Всероссийского конкурса «Большая перемена», направленного на профориентацию учащихся через построение индивидуальных траекторий профессионального развития.  5. Развитие позитивного контента патриотической направленности будет осуществляться за счет 2 крупных направления:  1) создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента (видеоконтента, контента  в блогосфере (социальные сети, мессенджеры), мультиформатного (мультиплатформенного) контента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, программного продукта (в том числе игр) в совокупном количестве не менее  800 реализованных проектов на заданную тематику;  2) создание и обеспечение функционирования IT-платформы и модульного медиацентра Российского движения школьников. |

2. Оценка обеспеченности показателей федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата федерального проекта | Объем бюджетных ассигнований федерального  бюджета  (тыс. рублей) | Влияние на достижение показателей (процентов) | | | | | | | Сводный рейтинг (баллов) |
| 1. Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных  в систему патриотического воспитания | 1.1. Доля граждан РФ в возрасте  от 5 до 19 лет, непосредственно вовлеченных  в реализацию мероприятий федерального проекта | 1.2. Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах  по географии  и истории | 1.3. Доля граждан РФ в возрасте  от 20 до 30 лет, непосредственно вовлеченных в реализацию мероприятий федерального проекта | 1.4. Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет, непосредственно вовлеченных  в реализацию мероприятий федерального проекта | 2. Доля населения, информированного о возможностях, механизмах  и путях самореализации молодежи  в России | х | |
| 1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания, нарастающим итогом | 400 000 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 85 | |
| 2 | Обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций | 1 600 000 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 85 | |
| 3 | Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации | 2 000 000 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 85 | |
| 4 | Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», путем предоставления государственной поддержки указанному движению | 6 000 000 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 70 | |
| 5 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 949 600 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 70 | |
| 6 | Созданы условия для развития системы наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе реализована программа обучения и повышения квалификации специалистов и управленческих команд в сфере патриотического воспитания детей и молодежи | 1 109 600 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | |
| 7 | Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации | 5 852 057,8 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 85 | |
| 8 | Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности | 1 500 000 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта | | 19 411 257,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |

3. Участники федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|  | Руководитель федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации |  |  |
|  | Администратор федерального проекта | Михеев И.А. | Директор Департамента Минпросвещения России |  |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания, нарастающим итогом | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Министр просвещения Российской Федерации |  |
| Обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Министр просвещения Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | - | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Ярилова О.С. | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | Министр культуры Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Серко А.М. | Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и ликвидации последствий стихийных бедствий | Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
|  | Участник федерального проекта | Бабкин Ю.А. | Заместитель Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации | Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации |  |
| Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Министр просвещения Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | - | Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | Министр науки  и высшего образования Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Цыганков А.М. | Первый заместитель начальника ГВПУ ВС РФ | Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник ГВПУ ВС РФ |  |
|  | Участник федерального проекта | Ярилова О.С. | Заместитель Министра культуры Российской Федерации | Министр культуры Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Серко А.М. | Статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |  |
|  | Участник федерального проекта | Бабкин Ю.А. | Заместитель Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации | Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации |  |
| Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», путем предоставления государственной поддержки указанному движению | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Министр просвещения Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Картополов А.В. | Заместитель министра обороны Российской Федерации | Министр обороны Российской Федерации |  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | - | заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | Министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи |  |
| Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, в том числе реализована программа обучения и повышения квалификации специалистов и управленческих команд в сфере патриотического воспитания детей и молодежи | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Бугаев А.В. | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи |  |  |
|  | Участник федерального проекта | Разуваева К.Д. | Директор ФГБУ «Роспатриотцентр» | Руководитель Федерального агентства по делам молодежи |  |
|  | Участник федерального проекта | Комиссаров А.Г. | Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» |  |  |
|  | Участник федерального проекта | Козеев Е.В. | Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей |  |  |
| Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Грибов Д.Е. | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | Министр просвещения Российской Федерации |  |
|  | Участник федерального проекта | Рязанский С.Н. | Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» |  |  |
| Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Ключкин А.С. | Генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» |  |  |

4. Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект  Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | Тип  результата |
| значение | дата | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| **Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания, нарастающим итогом** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по Российской Федерации** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **Утверждение документа** |
| **Центральный федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Белгородская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Брянская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Владимирская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Воронежская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ивановская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Калужская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Костромская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Курская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Липецкая область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Москва | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Московская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Орловская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Рязанская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Смоленская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Тамбовская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Тверская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Тульская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ярославская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Архангельская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Вологодская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Калининградская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ленинградская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Мурманская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ненецкий автономный округ | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Новгородская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Псковская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Карелия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Коми | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Санкт-Петербург | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Южный федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Астраханская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Волгоградская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Краснодарский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Адыгея | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Калмыкия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Крым | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ростовская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Севастополь | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Приволжский федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Кировская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Нижегородская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Оренбургская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Пензенская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Пермский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Башкортостан | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Марий Эл | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Мордовия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Татарстан | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Самарская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Саратовская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Удмуртская Республика | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ульяновская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Чувашская Республика - Чувашия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Уральский федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Курганская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Свердловская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Тюменская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Челябинская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Сибирский федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Алтайский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Иркутская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Кемеровская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Красноярский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Новосибирская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Омская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Алтай | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Тыва | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Хакасия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Томская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Амурская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Еврейская автономная область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Забайкальский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Камчатский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Магаданская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Приморский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Бурятия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Саха (Якутия) | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Сахалинская область | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Хабаровский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Чукотский автономный округ | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **проц** | **2** | **31.12.2020** | **45** | **60** | **75** | **90** | **х** |
| Кабардино-Балкарская Республика | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Карачаево-Черкесская Республика | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Дагестан | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Ингушетия | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Республика Северная Осетия - Алания | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Ставропольский край | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| Чеченская Республика | проц | 2 | 31.12.2020 | 45 | 60 | 75 | 90 | Утверждение документа |
| **Обеспечено проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и представителей молодежи за счет государственной поддержки отдельных некоммерческих организаций\*\*\*** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | тыс. чел | 0 | 31.12.2020 | 200 | 200 | 200 | 200 | Проведение массовых мероприятий |
| **Обеспечена реализация комплексных региональных программ гражданского и патриотического воспитания с участием детей и молодежи за счет государственной поддержки субъектов Российской Федерации** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | тыс. чел | 0 | 31.12.2020 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | Проведение массовых мероприятий |
| **Обеспечено увеличение численности детей, вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», путем предоставления государственной поддержки указанному движению** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | тыс. чел | 609,7 | 31.12.2020 | 1 000 | 1 270 | 1 600 | 2000 | Проведение массовых мероприятий |
| **Центральный федеральный округ** | **тыс. чел** | **154,051** | **31.12.2020** | **252,700** | **320,840** | **404,270** | **505,480** | **х** |
| Белгородская область | тыс. чел | 10,410 | 31.12.2020 | 17,080 | 21,610 | 27,310 | 34,140 | Проведение массовых мероприятий |
| Брянская область | тыс. чел | 13,585 | 31.12.2020 | 22,290 | 28,300 | 35,670 | 44,590 | Проведение массовых мероприятий |
| Владимирская область | тыс. чел | 4,284 | 31.12.2020 | 7,030 | 8,900 | 11,200 | 14,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Воронежская область | тыс. чел | 7,268 | 31.12.2020 | 11,920 | 15,140 | 19,080 | 23,850 | Проведение массовых мероприятий |
| Ивановская область | тыс. чел | 2,602 | 31.12.2020 | 4,270 | 5,420 | 6,830 | 8,540 | Проведение массовых мероприятий |
| Калужская область | тыс. чел | 3,520 | 31.12.2020 | 5,770 | 7,330 | 9,240 | 11,550 | Проведение массовых мероприятий |
| Костромская область | тыс. чел | 1,712 | 31.12.2020 | 2,800 | 3,550 | 4,490 | 5,650 | Проведение массовых мероприятий |
| Курская область | тыс. чел | 5,180 | 31.12.2020 | 8,500 | 10,790 | 13,600 | 17,050 | Проведение массовых мероприятий |
| Липецкая область | тыс. чел | 4,073 | 31.12.2020 | 6,680 | 8,480 | 10,690 | 13,350 | Проведение массовых мероприятий |
| Москва | тыс. чел | 44,222 | 31.12.2020 | 72,550 | 92,150 | 116,100 | 145,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Московская область | тыс. чел | 27,376 | 31.12.2020 | 44,920 | 57,050 | 71,880 | 89,800 | Проведение массовых мероприятий |
| Орловская область | тыс. чел | 3,096 | 31.12.2020 | 5,080 | 6,450 | 8,100 | 10,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Рязанская область | тыс. чел | 5,769 | 31.12.2020 | 9,450 | 12,020 | 15,140 | 18,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Смоленская область | тыс. чел | 5,041 | 31.12.2020 | 8,270 | 10,500 | 13,230 | 16,500 | Проведение массовых мероприятий |
| Тамбовская область | тыс. чел | 4,263 | 31.12.2020 | 6,990 | 8,880 | 11,190 | 13,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Тверская область | тыс. чел | 3,426 | 31.12.2020 | 5,620 | 7,140 | 8,990 | 11,280 | Проведение массовых мероприятий |
| Тульская область | тыс. чел | 5,952 | 31.12.2020 | 9,760 | 12,400 | 15,630 | 19,580 | Проведение массовых мероприятий |
| Ярославская область | тыс. чел | 2,272 | 31.12.2020 | 3,720 | 4,730 | 5,900 | 7,400 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **тыс. чел** | **40,783** | **31.12.2020** | **66,880** | **84,910** | **106,960** | **133,840** | **х** |
| Архангельская область | тыс. чел | 5,534 | 31.12.2020 | 9,080 | 11,530 | 14,530 | 18,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Вологодская область | тыс. чел | 8,066 | 31.12.2020 | 13,230 | 16,800 | 21,150 | 26,400 | Проведение массовых мероприятий |
| Калининградская область | тыс. чел | 5,377 | 31.12.2020 | 8,820 | 11,200 | 14,100 | 17,650 | Проведение массовых мероприятий |
| Ленинградская область | тыс. чел | 1,855 | 31.12.2020 | 3,040 | 3,860 | 4,870 | 6,080 | Проведение массовых мероприятий |
| Мурманская область | тыс. чел | 3,761 | 31.12.2020 | 6,170 | 7,830 | 9,870 | 12,400 | Проведение массовых мероприятий |
| Ненецкий автономный округ | тыс. чел | 0,311 | 31.12.2020 | 0,510 | 0,640 | 0,800 | 1,070 | Проведение массовых мероприятий |
| Новгородская область | тыс. чел | 1,590 | 31.12.2020 | 2,600 | 3,300 | 4,170 | 5,250 | Проведение массовых мероприятий |
| Псковская область | тыс. чел | 3,275 | 31.12.2020 | 5,370 | 6,820 | 8,600 | 10,750 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Карелия | тыс. чел | 2,527 | 31.12.2020 | 4,140 | 5,250 | 6,600 | 8,290 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Коми | тыс. чел | 4,080 | 31.12.2020 | 6,690 | 8,500 | 10,700 | 13,350 | Проведение массовых мероприятий |
| Санкт-Петербург | тыс. чел | 4,407 | 31.12.2020 | 7,230 | 9,180 | 11,570 | 14,500 | Проведение массовых мероприятий |
| **Южный федеральный округ** | **тыс. чел** | **54,720** | **31.12.2020** | **89,77** | **113,99** | **143,57** | **179,63** | **х** |
| Астраханская область | тыс. чел | 3,110 | 31.12.2020 | 5,100 | 6,480 | 8,160 | 10,250 | Проведение массовых мероприятий |
| Волгоградская область | тыс. чел | 5,773 | 31.12.2020 | 9,470 | 12,030 | 15,150 | 18,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Краснодарский край | тыс. чел | 14,296 | 31.12.2020 | 23,460 | 29,780 | 37,540 | 46,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Адыгея | тыс. чел | 2,511 | 31.12.2020 | 4,120 | 5,230 | 6,540 | 8,250 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Калмыкия | тыс. чел | 2,550 | 31.12.2020 | 4,180 | 5,300 | 6,690 | 8,370 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Крым | тыс. чел | 5,082 | 31.12.2020 | 8,340 | 10,590 | 13,340 | 16,680 | Проведение массовых мероприятий |
| Ростовская область | тыс. чел | 11,287 | 31.12.2020 | 18,520 | 23,520 | 29,600 | 37,080 | Проведение массовых мероприятий |
| Севастополь | тыс. чел | 10,111 | 31.12.2020 | 16,580 | 21,060 | 26,550 | 33,100 | Проведение массовых мероприятий |
| **Приволжский федеральный округ** | **тыс. чел** | **159,749** | **31.12.2020** | **262,02** | **332,83** | **419,28** | **524,19** | **х** |
| Кировская область | тыс. чел | 7,834 | 31.12.2020 | 12,850 | 16,300 | 20,560 | 25,750 | Проведение массовых мероприятий |
| Нижегородская область | тыс. чел | 13,935 | 31.12.2020 | 22,860 | 29,040 | 36,590 | 45,750 | Проведение массовых мероприятий |
| Оренбургская область | тыс. чел | 20,803 | 31.12.2020 | 34,130 | 43,350 | 54,620 | 68,300 | Проведение массовых мероприятий |
| Пензенская область | тыс. чел | 3,140 | 31.12.2020 | 5,150 | 6,540 | 8,240 | 10,300 | Проведение массовых мероприятий |
| Пермский край | тыс. чел | 8,180 | 31.12.2020 | 13,420 | 17,040 | 21,480 | 26,850 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Башкортостан | тыс. чел | 16,830 | 31.12.2020 | 27,600 | 35,070 | 44,190 | 55,200 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Марий Эл | тыс. чел | 4,200 | 31.12.2020 | 6,890 | 8,750 | 11,020 | 13,750 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Мордовия | тыс. чел | 3,725 | 31.12.2020 | 6,100 | 7,760 | 9,750 | 12,200 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Татарстан | тыс. чел | 22,712 | 31.12.2020 | 37,250 | 47,330 | 59,640 | 74,550 | Проведение массовых мероприятий |
| Самарская область | тыс. чел | 32,960 | 31.12.2020 | 54,080 | 68,690 | 86,500 | 108,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Саратовская область | тыс. чел | 4,126 | 31.12.2020 | 6,770 | 8,590 | 10,830 | 13,500 | Проведение массовых мероприятий |
| Удмуртская Республика | тыс. чел | 6,408 | 31.12.2020 | 10,500 | 13,350 | 16,800 | 21,100 | Проведение массовых мероприятий |
| Ульяновская область | тыс. чел | 5,770 | 31.12.2020 | 9,450 | 12,020 | 15,100 | 18,940 | Проведение массовых мероприятий |
| Чувашская Республика - Чувашия | тыс. чел | 9,126 | 31.12.2020 | 14,970 | 19,000 | 23,960 | 29,900 | Проведение массовых мероприятий |
| **Уральский федеральный округ** | **тыс. чел** | **32,822** | **31.12.2020** | **53,830** | **68,370** | **86,040** | **107,470** | **х** |
| Курганская область | тыс. чел | 2,909 | 31.12.2020 | 4,770 | 6,050 | 7,630 | 9,500 | Проведение массовых мероприятий |
| Свердловская область | тыс. чел | 9,464 | 31.12.2020 | 15,520 | 19,720 | 24,800 | 31,010 | Проведение массовых мероприятий |
| Тюменская область | тыс. чел | 3,806 | 31.12.2020 | 6,240 | 7,930 | 9,990 | 12,460 | Проведение массовых мероприятий |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | тыс. чел | 6,668 | 31.12.2020 | 10,940 | 13,890 | 17,510 | 21,850 | Проведение массовых мероприятий |
| Челябинская область | тыс. чел | 8,217 | 31.12.2020 | 13,480 | 17,120 | 21,500 | 26,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | тыс. чел | 1,758 | 31.12.2020 | 2,880 | 3,660 | 4,610 | 5,700 | Проведение массовых мероприятий |
| **Сибирский федеральный округ** | **тыс. чел** | **59,455** | **31.12.2020** | **97,490** | **123,840** | **156,070** | **194,640** | **х** |
| Алтайский край | тыс. чел | 7,610 | 31.12.2020 | 12,480 | 15,860 | 19,980 | 24,900 | Проведение массовых мероприятий |
| Иркутская область | тыс. чел | 10,780 | 31.12.2020 | 17,690 | 22,460 | 28,300 | 35,310 | Проведение массовых мероприятий |
| Кемеровская область | тыс. чел | 11,295 | 31.12.2020 | 18,530 | 23,540 | 29,650 | 37,080 | Проведение массовых мероприятий |
| Красноярский край | тыс. чел | 11,150 | 31.12.2020 | 18,290 | 23,230 | 29,270 | 36,550 | Проведение массовых мероприятий |
| Новосибирская область | тыс. чел | 3,607 | 31.12.2020 | 5,900 | 7,500 | 9,470 | 11,800 | Проведение массовых мероприятий |
| Омская область | тыс. чел | 5,740 | 31.12.2020 | 9,400 | 11,960 | 15,070 | 18,800 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Алтай | тыс. чел | 1,907 | 31.12.2020 | 3,120 | 3,970 | 5,000 | 6,200 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Тыва | тыс. чел | 3,559 | 31.12.2020 | 5,840 | 7,400 | 9,340 | 11,600 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Хакасия | тыс. чел | 2,101 | 31.12.2020 | 3,440 | 4,370 | 5,510 | 6,800 | Проведение массовых мероприятий |
| Томская область | тыс. чел | 1,706 | 31.12.2020 | 2,800 | 3,550 | 4,480 | 5,600 | Проведение массовых мероприятий |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **тыс. чел** | **39,989** | **31.12.2020** | **65,530** | **83,270** | **104,940** | **131,140** | **х** |
| Амурская область | тыс. чел | 5,656 | 31.12.2020 | 9,280 | 11,780 | 14,850 | 18,500 | Проведение массовых мероприятий |
| Еврейская автономная область | тыс. чел | 0,872 | 31.12.2020 | 1,430 | 1,800 | 2,290 | 2,860 | Проведение массовых мероприятий |
| Забайкальский край | тыс. чел | 10,496 | 31.12.2020 | 17,210 | 21,870 | 27,560 | 34,450 | Проведение массовых мероприятий |
| Камчатский край | тыс. чел | 2,461 | 31.12.2020 | 4,030 | 5,120 | 6,460 | 8,070 | Проведение массовых мероприятий |
| Магаданская область | тыс. чел | 0,150 | 31.12.2020 | 0,240 | 0,300 | 0,390 | 0,490 | Проведение массовых мероприятий |
| Приморский край | тыс. чел | 3,954 | 31.12.2020 | 6,480 | 8,240 | 10,380 | 12,950 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Бурятия | тыс. чел | 4,617 | 31.12.2020 | 7,570 | 9,620 | 12,120 | 15,150 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Саха (Якутия) | тыс. чел | 6,111 | 31.12.2020 | 10,000 | 12,730 | 16,000 | 20,050 | Проведение массовых мероприятий |
| Сахалинская область | тыс. чел | 1,711 | 31.12.2020 | 2,800 | 3,560 | 4,490 | 5,620 | Проведение массовых мероприятий |
| Хабаровский край | тыс. чел | 3,782 | 31.12.2020 | 6,200 | 7,880 | 9,930 | 12,420 | Проведение массовых мероприятий |
| Чукотский автономный округ | тыс. чел | 0,179 | 31.12.2020 | 0,290 | 0,370 | 0,470 | 0,580 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **тыс. чел** | **68,131** | **31.12.2020** | **111,780** | **141,950** | **178,870** | **223,610** | **х** |
| Кабардино-Балкарская Республика | тыс. чел | 4,651 | 31.12.2020 | 7,630 | 9,690 | 12,210 | 15,260 | Проведение массовых мероприятий |
| Карачаево-Черкесская Республика | тыс. чел | 3,560 | 31.12.2020 | 5,840 | 7,400 | 9,340 | 11,680 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Дагестан | тыс. чел | 13,528 | 31.12.2020 | 22,200 | 28,190 | 35,520 | 44,400 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Ингушетия | тыс. чел | 5,087 | 31.12.2020 | 8,340 | 10,600 | 13,350 | 16,700 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Северная Осетия - Алания | тыс. чел | 14,704 | 31.12.2020 | 24,120 | 30,640 | 38,610 | 48,260 | Проведение массовых мероприятий |
| Ставропольский край | тыс. чел | 18,374 | 31.12.2020 | 30,150 | 38,290 | 48,240 | 60,310 | Проведение массовых мероприятий |
| Чеченская Республика | тыс. чел | 8,227 | 31.12.2020 | 13,500 | 17,140 | 21,600 | 27,000 | Проведение массовых мероприятий |
| **Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7 000 | 8 500 | 10 000 | 11 500 | Проведение массовых мероприятий |
| **Центральный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **1894** | **2255** | **2678** | **3135** | **х** |
| Белгородская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 71 | 89 | 101 | 132 | Проведение массовых мероприятий |
| Брянская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 55 | 71 | 86 | 102 | Проведение массовых мероприятий |
| Владимирская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 65 | 80 | 92 | 111 | Проведение массовых мероприятий |
| Воронежская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 112 | 142 | 165 | 196 | Проведение массовых мероприятий |
| Ивановская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 42 | 53 | 65 | 72 | Проведение массовых мероприятий |
| Калужская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 42 | 53 | 65 | 72 | Проведение массовых мероприятий |
| Костромская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 28 | 36 | 43 | 52 | Проведение массовых мероприятий |
| Курская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 50 | 62 | 72 | 82 | Проведение массовых мероприятий |
| Липецкая область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 52 | 67 | 75 | 85 | Проведение массовых мероприятий |
| Москва | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 639 | 715 | 866 | 998 | Проведение массовых мероприятий |
| Московская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 375 | 443 | 526 | 598 | Проведение массовых мероприятий |
| Орловская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 35 | 45 | 55 | 66 | Проведение массовых мероприятий |
| Рязанская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 52 | 62 | 72 | 102 | Проведение массовых мероприятий |
| Смоленская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 44 | 53 | 63 | 72 | Проведение массовых мероприятий |
| Тамбовская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 44 | 53 | 63 | 72 | Проведение массовых мероприятий |
| Тверская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 58 | 71 | 85 | 95 | Проведение массовых мероприятий |
| Тульская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 72 | 89 | 102 | 132 | Проведение массовых мероприятий |
| Ярославская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 58 | 71 | 82 | 96 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **689** | **798** | **933** | **1095** | **х** |
| Архангельская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 55 | 67 | 75 | 84 | Проведение массовых мероприятий |
| Вологодская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 55 | 67 | 75 | 84 | Проведение массовых мероприятий |
| Калининградская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 46 | 53 | 60 | 72 | Проведение массовых мероприятий |
| Ленинградская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 87 | 107 | 120 | 148 | Проведение массовых мероприятий |
| Мурманская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 38 | 45 | 50 | 61 | Проведение массовых мероприятий |
| Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | Проведение массовых мероприятий |
| Новгородская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 31 | 36 | 46 | 54 | Проведение массовых мероприятий |
| Псковская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 31 | 36 | 46 | 54 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Карелия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 31 | 36 | 46 | 54 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Коми | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 38 | 45 | 52 | 61 | Проведение массовых мероприятий |
| Санкт-Петербург | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 274 | 303 | 360 | 420 | Проведение массовых мероприятий |
| **Южный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **814** | **957** | **1124** | **1314** | **х** |
| Астраханская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 46 | 53 | 68 | 75 | Проведение массовых мероприятий |
| Волгоградская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 130 | 151 | 170 | 211 | Проведение массовых мероприятий |
| Краснодарский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 289 | 338 | 386 | 435 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Адыгея | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 21 | 27 | 36 | 48 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Калмыкия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 12 | 16 | 18 | 20 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Крым | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 90 | 116 | 130 | 168 | Проведение массовых мероприятий |
| Ростовская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 203 | 229 | 283 | 315 | Проведение массовых мероприятий |
| Севастополь | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 23 | 27 | 33 | 42 | Проведение массовых мероприятий |
| **Приволжский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **1353** | **1710** | **1979** | **2203** | **х** |
| Кировская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 58 | 71 | 83 | 92 | Проведение массовых мероприятий |
| Нижегородская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 150 | 187 | 219 | 235 | Проведение массовых мероприятий |
| Оренбургская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 89 | 116 | 136 | 145 | Проведение массовых мероприятий |
| Пензенская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 61 | 71 | 80 | 92 | Проведение массовых мероприятий |
| Пермский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 120 | 151 | 177 | 190 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Башкортостан | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 192 | 240 | 271 | 302 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Марий Эл | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 31 | 36 | 45 | 52 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Мордовия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 38 | 45 | 52 | 62 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Татарстан | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 118 | 231 | 265 | 302 | Проведение массовых мероприятий |
| Самарская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 168 | 187 | 217 | 250 | Проведение массовых мероприятий |
| Саратовская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 122 | 142 | 168 | 185 | Проведение массовых мероприятий |
| Удмуртская Республика | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 78 | 91 | 102 | 112 | Проведение массовых мероприятий |
| Ульяновская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 64 | 71 | 82 | 92 | Проведение массовых мероприятий |
| Чувашская Республика - Чувашия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 64 | 71 | 82 | 92 | Проведение массовых мероприятий |
| **Уральский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **596** | **716** | **819** | **920** | **х** |
| Курганская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 35 | 45 | 50 | 69 | Проведение массовых мероприятий |
| Свердловская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 220 | 248 | 290 | 314 | Проведение массовых мероприятий |
| Тюменская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 76 | 93 | 105 | 117 | Проведение массовых мероприятий |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 80 | 98 | 112 | 123 | Проведение массовых мероприятий |
| Челябинская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 165 | 205 | 230 | 257 | Проведение массовых мероприятий |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 20 | 27 | 32 | 40 | Проведение массовых мероприятий |
| **Сибирский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **814** | **1015** | **1176** | **1350** | **х** |
| Алтайский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 118 | 142 | 166 | 179 | Проведение массовых мероприятий |
| Иркутская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 118 | 142 | 166 | 179 | Проведение массовых мероприятий |
| Кемеровская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 127 | 160 | 182 | 220 | Проведение массовых мероприятий |
| Красноярский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 135 | 169 | 192 | 222 | Проведение массовых мероприятий |
| Новосибирская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 136 | 169 | 192 | 222 | Проведение массовых мероприятий |
| Омская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 90 | 116 | 136 | 156 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Алтай | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 7 | 10 | 11 | 12 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Тыва | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 14 | 18 | 22 | 32 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Хакасия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 20 | 27 | 33 | 44 | Проведение массовых мероприятий |
| Томская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 49 | 62 | 76 | 84 | Проведение массовых мероприятий |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **369** | **468** | **581** | **657** | **х** |
| Амурская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 34 | 45 | 55 | 64 | Проведение массовых мероприятий |
| Еврейская автономная область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 7 | 10 | 11 | 12 | Проведение массовых мероприятий |
| Забайкальский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 50 | 62 | 76 | 85 | Проведение массовых мероприятий |
| Камчатский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 14 | 18 | 26 | 28 | Проведение массовых мероприятий |
| Магаданская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 9 | 10 | 12 | 13 | Проведение массовых мероприятий |
| Приморский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 87 | 107 | 128 | 140 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Бурятия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 40 | 53 | 69 | 80 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Саха (Якутия) | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 40 | 53 | 69 | 80 | Проведение массовых мероприятий |
| Сахалинская область | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 20 | 27 | 36 | 42 | Проведение массовых мероприятий |
| Хабаровский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 65 | 80 | 96 | 110 | Проведение массовых мероприятий |
| Чукотский автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 3 | 3 | 3 | 3 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** | **х** | **31.12.2020** | **471** | **581** | **710** | **826** | **х** |
| Кабардино-Балкарская Республика | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 35 | 45 | 55 | 65 | Проведение массовых мероприятий |
| Карачаево-Черкесская Республика | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 18 | 27 | 37 | 45 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Дагестан | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 155 | 187 | 228 | 266 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Ингушетия | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 20 | 26 | 36 | 45 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Северная Осетия - Алания | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 27 | 36 | 46 | 55 | Проведение массовых мероприятий |
| Ставропольский край | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 144 | 172 | 197 | 222 | Проведение массовых мероприятий |
| Чеченская Республика | ТЫС. ЧЕЛ | х | 31.12.2020 | 72 | 88 | 111 | 128 | Проведение массовых мероприятий |
| **Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, тыс. чел.** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 525 | 550 | 575 | 600 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Центральный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **119,331** | **125,907** | **132,475** | **139,043** | **х** |
| Белгородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,022 | 6,293 | 6,555 | 6,812 | Проведение образовательных мероприятий |
| Брянская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,967 | 6,156 | 6,359 | 6,562 | Проведение образовательных мероприятий |
| Владимирская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,964 | 6,195 | 6,418 | 6,641 | Проведение образовательных мероприятий |
| Воронежская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,126 | 6,502 | 6,878 | 7,255 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ивановская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,918 | 6,086 | 6,255 | 6,423 | Проведение образовательных мероприятий |
| Калужская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,918 | 6,086 | 6,255 | 6,423 | Проведение образовательных мероприятий |
| Костромская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,859 | 5,968 | 6,076 | 6,185 | Проведение образовательных мероприятий |
| Курская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,938 | 6,126 | 6,314 | 6,502 | Проведение образовательных мероприятий |
| Липецкая область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,943 | 6,136 | 6,329 | 6,522 | Проведение образовательных мероприятий |
| Москва | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,063 | 19,134 | 21,198 | 23,266 | Проведение образовательных мероприятий |
| Московская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7,047 | 8,344 | 9,640 | 10,937 | Проведение образовательных мероприятий |
| Орловская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,874 | 5,997 | 6,121 | 6,245 | Проведение образовательных мероприятий |
| Рязанская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,938 | 6,126 | 6,314 | 6,502 | Проведение образовательных мероприятий |
| Смоленская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,908 | 6,067 | 6,225 | 6,383 | Проведение образовательных мероприятий |
| Тамбовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,923 | 6,096 | 6,270 | 6,443 | Проведение образовательных мероприятий |
| Тверская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,963 | 6,175 | 6,388 | 6,601 | Проведение образовательных мероприятий |
| Тульская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,997 | 6,245 | 6,492 | 6,740 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ярославская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,963 | 6,175 | 6,388 | 6,601 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **72,394** | **74,790** | **77,186** | **79,582** | **х** |
| Архангельская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,933 | 6,116 | 6,299 | 6,482 | Проведение образовательных мероприятий |
| Вологодская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,948 | 6,146 | 6,344 | 6,542 | Проведение образовательных мероприятий |
| Калининградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,923 | 6,096 | 6,270 | 6,443 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ленинградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,067 | 6,383 | 6,700 | 7,017 | Проведение образовательных мероприятий |
| Мурманская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,878 | 6,007 | 6,136 | 6,265 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 4,029 | 4,059 | 4,089 | 4,119 | Проведение образовательных мероприятий |
| Новгородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,854 | 5,958 | 6,062 | 6,166 | Проведение образовательных мероприятий |
| Псковская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,859 | 5,968 | 6,076 | 6,185 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Карелия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,854 | 5,958 | 6,062 | 6,166 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Коми | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,888 | 6,027 | 6,166 | 6,304 | Проведение образовательных мероприятий |
| Санкт-Петербург | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,161 | 16,072 | 16,982 | 17,893 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Южный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **48,766** | **51,531** | **54,299** | **57,068** | **х** |
| Астраханская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,923 | 6,096 | 6,270 | 6,443 | Проведение образовательных мероприятий |
| Волгоградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,171 | 6,591 | 7,013 | 7,433 | Проведение образовательных мероприятий |
| Краснодарский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,690 | 7,631 | 8,571 | 9,512 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Адыгея | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,829 | 5,908 | 5,987 | 6,067 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Калмыкия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,794 | 5,839 | 5,883 | 5,928 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Крым | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,072 | 6,393 | 6,715 | 7,037 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ростовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,458 | 7,165 | 7,873 | 8,581 | Проведение образовательных мероприятий |
| Севастополь | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,829 | 5,908 | 5,987 | 6,067 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Приволжский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **89,706** | **94,660** | **99,615** | **104,570** | **х** |
| Кировская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,963 | 6,176 | 6,389 | 6,602 | Проведение образовательных мероприятий |
| Нижегородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,290 | 6,829 | 7,369 | 7,908 | Проведение образовательных мероприятий |
| Оренбургская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,082 | 6,414 | 6,745 | 7,077 | Проведение образовательных мероприятий |
| Пензенская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,973 | 6,196 | 6,419 | 6,641 | Проведение образовательных мероприятий |
| Пермский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,191 | 6,631 | 7,072 | 7,512 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Башкортостан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,433 | 7,116 | 7,800 | 8,483 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Марий Эл | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,864 | 5,978 | 6,092 | 6,206 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Мордовия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,884 | 6,018 | 6,151 | 6,285 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Татарстан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 10,659 | 11,317 | 11,975 | 12,634 | Проведение образовательных мероприятий |
| Самарская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,290 | 6,829 | 7,369 | 7,908 | Проведение образовательных мероприятий |
| Саратовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,161 | 6,572 | 6,983 | 7,394 | Проведение образовательных мероприятий |
| Удмуртская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,003 | 6,255 | 6,508 | 6,760 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ульяновская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,958 | 6,166 | 6,374 | 6,582 | Проведение образовательных мероприятий |
| Чувашская Республика - Чувашия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,958 | 6,166 | 6,374 | 6,582 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Уральский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **35,563** | **37,627** | **39,691** | **41,754** | **х** |
| Курганская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,888 | 6,027 | 6,166 | 6,304 | Проведение образовательных мероприятий |
| Свердловская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,453 | 7,156 | 7,858 | 8,561 | Проведение образовательных мероприятий |
| Тюменская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,012 | 6,274 | 6,537 | 6,799 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,032 | 6,314 | 6,596 | 6,878 | Проведение образовательных мероприятий |
| Челябинская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,334 | 6,918 | 7,502 | 8,086 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 4,844 | 4,938 | 5,032 | 5,126 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Сибирский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **60,690** | **63,885** | **67,076** | **70,269** | **х** |
| Алтайский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,141 | 6,532 | 6,923 | 7,314 | Проведение образовательных мероприятий |
| Иркутская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,156 | 6,562 | 6,967 | 7,373 | Проведение образовательных мероприятий |
| Кемеровская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,200 | 6,651 | 7,102 | 7,552 | Проведение образовательных мероприятий |
| Красноярский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,205 | 6,661 | 7,116 | 7,571 | Проведение образовательных мероприятий |
| Новосибирская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,195 | 6,641 | 7,086 | 7,532 | Проведение образовательных мероприятий |
| Омская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,076 | 6,403 | 6,730 | 7,057 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Алтай | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,141 | 6,532 | 6,923 | 7,314 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Тыва | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,804 | 5,859 | 5,913 | 5,968 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Хакасия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,839 | 5,928 | 6,018 | 6,106 | Проведение образовательных мероприятий |
| Томская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,933 | 6,116 | 6,299 | 6,482 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **56,653** | **58,057** | **59,465** | **60,872** | **х** |
| Амурская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,883 | 6,017 | 6,151 | 6,284 | Проведение образовательных мероприятий |
| Еврейская автономная область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 4,029 | 4,059 | 4,089 | 4,119 | Проведение образовательных мероприятий |
| Забайкальский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,928 | 6,106 | 6,284 | 6,463 | Проведение образовательных мероприятий |
| Камчатский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,804 | 5,859 | 5,913 | 5,968 | Проведение образовательных мероприятий |
| Магаданская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 4,025 | 4,049 | 4,074 | 4,099 | Проведение образовательных мероприятий |
| Приморский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,072 | 6,393 | 6,715 | 7,037 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Бурятия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,918 | 6,086 | 6,255 | 6,423 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Саха (Якутия) | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,913 | 6,076 | 6,240 | 6,403 | Проведение образовательных мероприятий |
| Сахалинская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 3,584 | 3,668 | 3,752 | 3,836 | Проведение образовательных мероприятий |
| Хабаровский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,968 | 6,185 | 6,403 | 6,621 | Проведение образовательных мероприятий |
| Чукотский автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 3,529 | 3,559 | 3,589 | 3,619 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **41,897** | **43,544** | **45,194** | **46,842** | **х** |
| Кабардино-Балкарская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,898 | 6,047 | 6,196 | 6,344 | Проведение образовательных мероприятий |
| Карачаево-Черкесская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,819 | 5,888 | 5,958 | 6,027 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Дагестан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,265 | 6,779 | 7,294 | 7,809 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Ингушетия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,839 | 5,928 | 6,017 | 6,106 | Проведение образовательных мероприятий |
| Республика Северная Осетия - Алания | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,869 | 5,987 | 6,106 | 6,225 | Проведение образовательных мероприятий |
| Ставропольский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,210 | 6,670 | 7,131 | 7,591 | Проведение образовательных мероприятий |
| Чеченская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 5,997 | 6,245 | 6,492 | 6,740 | Проведение образовательных мероприятий |
| **Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» разработан и реализуется единый комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций, в том числе через построение индивидуальных траекторий профессионального развития, вовлечение в деятельность детских объединений, а также предусматривающий сопровождение их дальнейшего перехода в молодежные организации** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | Проведение массовых мероприятий |
| **Центральный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **326,166** | **430,735** | **529,181** | **652,629** | **х** |
| Белгородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,158 | 22,648 | 27,884 | 34,317 | Проведение массовых мероприятий |
| Брянская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 19,572 | 26,223 | 32,282 | 39,732 | Проведение массовых мероприятий |
| Владимирская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 14,973 | 19,765 | 24,331 | 29,946 | Проведение массовых мероприятий |
| Воронежская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 20,473 | 27,025 | 33,269 | 40,946 | Проведение массовых мероприятий |
| Ивановская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,099 | 15,971 | 19,661 | 24,198 | Проведение массовых мероприятий |
| Калужская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,813 | 16,913 | 20,821 | 25,626 | Проведение массовых мероприятий |
| Костромская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,470 | 16,460 | 20,263 | 24,939 | Проведение массовых мероприятий |
| Курская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 20,200 | 26,665 | 32,725 | 40,401 | Проведение массовых мероприятий |
| Липецкая область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 11,293 | 14,906 | 18,294 | 22,585 | Проведение массовых мероприятий |
| Москва | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 42,826 | 56,338 | 69,142 | 85,360 | Проведение массовых мероприятий |
| Московская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 35,077 | 46,301 | 56,824 | 70,154 | Проведение массовых мероприятий |
| Орловская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,046 | 19,860 | 24,374 | 30,092 | Проведение массовых мероприятий |
| Рязанская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,982 | 17,137 | 21,031 | 25,964 | Проведение массовых мероприятий |
| Смоленская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 14,256 | 18,818 | 23,095 | 28,512 | Проведение массовых мероприятий |
| Тамбовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,848 | 16,959 | 20,814 | 25,696 | Проведение массовых мероприятий |
| Тверская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 18,898 | 24,945 | 30,615 | 37,796 | Проведение массовых мероприятий |
| Тульская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,294 | 22,828 | 28,017 | 34,588 | Проведение массовых мероприятий |
| Ярославская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,888 | 20,973 | 25,739 | 31,777 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **130,339** | **172,045** | **213,752** | **260,742** | **х** |
| Архангельская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 13,025 | 17,193 | 21,361 | 26,050 | Проведение массовых мероприятий |
| Вологодская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 13,615 | 17,971 | 22,328 | 27,229 | Проведение массовых мероприятий |
| Калининградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,587 | 8,695 | 10,802 | 13,174 | Проведение массовых мероприятий |
| Ленинградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 14,898 | 19,666 | 24,433 | 29,797 | Проведение массовых мероприятий |
| Мурманская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7,282 | 9,612 | 11,942 | 14,564 | Проведение массовых мероприятий |
| Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 1,320 | 1,742 | 2,165 | 2,706 | Проведение массовых мероприятий |
| Новгородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 8,492 | 11,209 | 13,927 | 16,984 | Проведение массовых мероприятий |
| Псковская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,914 | 9,126 | 11,338 | 13,827 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Карелия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,385 | 16,348 | 20,311 | 24,770 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Коми | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,079 | 19,904 | 24,729 | 30,158 | Проведение массовых мероприятий |
| Санкт-Петербург | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 30,742 | 40,579 | 50,416 | 61,483 | Проведение массовых мероприятий |
| **Южный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **147,846** | **198,112** | **246,902** | **292,607** | **х** |
| Астраханская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 10,266 | 13,757 | 17,145 | 20,533 | Проведение массовых мероприятий |
| Волгоградская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 29,367 | 39,351 | 49,042 | 58,733 | Проведение массовых мероприятий |
| Краснодарский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 37,598 | 50,381 | 62,789 | 75,196 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Адыгея | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7,260 | 9,728 | 12,124 | 14,520 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Калмыкия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 8,528 | 11,428 | 14,242 | 17,057 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Крым | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 20,458 | 27,413 | 34,165 | 40,916 | Проведение массовых мероприятий |
| Ростовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 31,940 | 42,799 | 53,339 | 60,685 | Проведение массовых мероприятий |
| Севастополь | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 2,429 | 3,255 | 4,056 | 4,967 | Проведение массовых мероприятий |
| **Приволжский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **364,090** | **487,880** | **611,841** | **728,178** | **х** |
| Кировская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 20,422 | 27,365 | 34,308 | 40,843 | Проведение массовых мероприятий |
| Нижегородская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 31,750 | 42,546 | 53,341 | 63,501 | Проведение массовых мероприятий |
| Оренбургская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 32,821 | 43,980 | 55,139 | 65,641 | Проведение массовых мероприятий |
| Пензенская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 13,279 | 17,794 | 22,309 | 26,558 | Проведение массовых мероприятий |
| Пермский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 29,362 | 39,345 | 49,329 | 58,725 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Башкортостан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 42,926 | 57,521 | 72,116 | 85,853 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Марий Эл | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 13,636 | 18,272 | 22,908 | 27,271 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Мордовия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 14,641 | 19,619 | 24,597 | 29,282 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Татарстан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 51,844 | 69,471 | 87,098 | 103,688 | Проведение массовых мероприятий |
| Самарская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 21,856 | 29,287 | 36,718 | 43,712 | Проведение массовых мероприятий |
| Саратовская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,116 | 22,935 | 28,926 | 34,232 | Проведение массовых мероприятий |
| Удмуртская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 25,573 | 34,268 | 42,962 | 51,146 | Проведение массовых мероприятий |
| Ульяновская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 33,557 | 44,966 | 56,375 | 67,113 | Проведение массовых мероприятий |
| Чувашская Республика - Чувашия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,307 | 20,511 | 25,715 | 30,613 | Проведение массовых мероприятий |
| **Уральский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **135,539** | **181,622** | **229,060** | **271,296** | **х** |
| Курганская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 18,490 | 24,776 | 31,248 | 36,980 | Проведение массовых мероприятий |
| Свердловская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 40,625 | 54,438 | 68,657 | 81,250 | Проведение массовых мероприятий |
| Тюменская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 22,941 | 30,740 | 38,769 | 45,881 | Проведение массовых мероприятий |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,458 | 23,394 | 29,504 | 34,916 | Проведение массовых мероприятий |
| Челябинская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 31,644 | 42,403 | 53,478 | 63,287 | Проведение массовых мероприятий |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 4,381 | 5,871 | 7,404 | 8,982 | Проведение массовых мероприятий |
| **Сибирский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **231,898** | **310,744** | **391,908** | **463,069** | **х** |
| Алтайский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 36,464 | 48,862 | 61,624 | 72,199 | Проведение массовых мероприятий |
| Иркутская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 33,226 | 44,522 | 56,151 | 66,451 | Проведение массовых мероприятий |
| Кемеровская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 25,535 | 34,217 | 43,155 | 51,071 | Проведение массовых мероприятий |
| Красноярский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 37,126 | 49,749 | 62,743 | 74,252 | Проведение массовых мероприятий |
| Новосибирская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 35,949 | 48,172 | 60,754 | 71,898 | Проведение массовых мероприятий |
| Омская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 27,412 | 36,732 | 46,326 | 54,824 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Алтай | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,692 | 8,968 | 11,310 | 13,385 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Тыва | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7,649 | 10,250 | 12,927 | 15,299 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Хакасия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 9,923 | 13,297 | 16,770 | 19,846 | Проведение массовых мероприятий |
| Томская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 11,922 | 15,975 | 20,148 | 23,844 | Проведение массовых мероприятий |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **76,178** | **102,071** | **128,729** | **152,574** | **х** |
| Амурская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,653 | 8,915 | 11,243 | 13,306 | Проведение массовых мероприятий |
| Еврейская автономная область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 1,488 | 1,994 | 2,515 | 2,977 | Проведение массовых мероприятий |
| Забайкальский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,944 | 17,345 | 21,875 | 25,887 | Проведение массовых мероприятий |
| Камчатский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 2,706 | 3,626 | 4,573 | 5,493 | Проведение массовых мероприятий |
| Магаданская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 1,331 | 1,780 | 2,249 | 2,715 | Проведение массовых мероприятий |
| Приморский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 12,426 | 16,650 | 20,999 | 24,851 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Бурятия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 10,689 | 14,323 | 18,064 | 21,377 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Саха (Якутия) | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 14,455 | 19,370 | 24,429 | 28,910 | Проведение массовых мероприятий |
| Сахалинская область | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 3,676 | 4,926 | 6,213 | 7,352 | Проведение массовых мероприятий |
| Хабаровский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 8,863 | 11,876 | 14,978 | 17,725 | Проведение массовых мероприятий |
| Чукотский автономный округ | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 0,947 | 1,266 | 1,591 | 1,981 | Проведение массовых мероприятий |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **ТЫС. ЧЕЛ** |  | **31.12.2020** | **87,944** | **116,791** | **148,627** | **178,905** | **х** |
| Кабардино-Балкарская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 15,732 | 20,892 | 26,587 | 32,172 | Проведение массовых мероприятий |
| Карачаево-Черкесская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 7,494 | 9,952 | 12,665 | 15,326 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Дагестан | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 10,703 | 14,214 | 18,088 | 21,888 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Ингушетия | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 8,639 | 11,473 | 14,601 | 17,668 | Проведение массовых мероприятий |
| Республика Северная Осетия - Алания | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 6,844 | 9,089 | 11,567 | 13,996 | Проведение массовых мероприятий |
| Ставропольский край | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 20,944 | 27,814 | 35,395 | 41,888 | Проведение массовых мероприятий |
| Чеченская Республика | ТЫС. ЧЕЛ |  | 31.12.2020 | 17,588 | 23,357 | 29,724 | 35,967 | Проведение массовых мероприятий |
| **Создание и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контента, направленного на патриотическое воспитание детей, основанного на принципах нравственности и гражданской идентичности, ед.** | | | | | | | | |
| Справочно: в целом по Российской Федерации  (в соответствии с паспортом федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | ед. |  | 31.12.2020 | 30 | 30 | 30 | 30 | Оказание услуг (выполнение работ) |

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Объем финансового  обеспечения по годам реализации1 (тыс. рублей) | | | | Всего,  (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Субъекты Российской Федерации\*\**,* в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам на внедрение целевой модели развития региональных систем патриотического воспитания |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджетам на реализацию региональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и представителей молодежи |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\*\*** ‑ Поддержка региональных проектов в сфере патриотического воспитания будут осуществляться на конкурсной основе.

**\*\*\*** ‑ Проведение всероссийских и окружных мероприятий патриотической направленности, будет осуществляться   
на конкурсной основе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_