**Проект «Познайка» - 2018**

**(социально-педагогическая направленность)**

**Обоснование проекта**

Введение новых стандартов обучения остро подняло вопрос о подготовке дошкольников к обучению в школе. Формирование способности целенаправленно учиться на занятиях, личностный рост и социализация детей – важнейшие задачи дошкольного воспитания. Занятия в учреждениях дополнительного образования помогают решить эту проблему.

Однако при широком распространении школ раннего развития в городе отсутствовала единая площадка для демонстрации творческих и личностных достижений дошкольников из разных образовательных организаций, возможность для педагогов в очной форме обменяться опытом, получить поощрение за свою работу, а также посоревноваться в результатах своей профессиональной деятельности.

**Цель проекта:** формирование духовно-нравственных ценностей, направленных на социализацию и личностный рост дошкольников.

**Задачи:**

-воспитание языковой культуры;

-развитие творческой активности;

- развитие самостоятельности;

- формирование умения работать в коллективе;

- формирование интереса к изучению российской истории и традиций.

**Участники проекта:** учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов в возрасте 5-6 лет.

**Форма проведения:** очная, командный турнир

**Сроки реализации:** сентябрь – декабрь 2018 года.

**Механизм реализации:**

**Турнир состоит из 5 блоков:**

- каждая команда показывает выступление-презентацию своего коллектива, время выступления не превышает 3 минуты;

- команда отвечает на вопросы викторины;

- команда изготавливает проект из бумаги «Моя сказка»; время изготовления проекта – 30 минут;

- команда защищает проект «Моя сказка»; время защиты проекта – 3 минуты. Форма защиты проекта – творческое сюжетное выступление участников команды с придуманными и самостоятельно изготовленными фигурами героев сказки.

- команда участвует в спортивно-игровых конкурсах.

**Жюри оценивает** каждый блок турнира по 5-бальной шкале в соответствии с критериями. В ходе проведения конкурсной программы участники турнира демонстрируют:

- умение грамотно и полно выражать свои мысли, отвечая на вопросы викторины, представляя команду и разыгрывая историю со сказочными героями;

- самостоятельность при выступлениях и изготовлении сказочного героя;

- творческую активность при изготовлении сказочного героя и разыгрывании придуманной истории;

- умение работать в команде, поддерживать и слушать друг друга, выполняя задания и решая поставленные задачи;

- знания по окружающему миру, государственной символике, отечественной детской литературе, русским народным сказкам и другим темам.

По итогам комплексной экспертной оценки жюри выделяет победителей (1 место) и призеров (2,3 места).

Турнир проводится в игровой форме, в доброжелательной атмосфере. Все участники турнира награждаются командными и личными дипломами.

**Ожидаемые результаты:**

**-** привлечение внимания родителей и педагогов к проблеме формирования формированию духовно-нравственных ценностей, направленных на социализацию и личностный рост дошкольников через изучение российской истории и традиций русского народа;

- приобретение дошкольниками опыта командной работы, формирование и развитие умений поддерживать и слушать друг друга, выполняя задания и решая поставленные задачи;

- пропаганда семейных ценностей, укрепление взаимопонимания и связи поколений в семье через привлечение родителей к подготовке и выступлению детей, а также проведение совместных конкурсно-игровых заданий;

- создание условий для повышения языковой культуры, развитие творческой активности и самостоятельности дошкольников.

***Организационный модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | Разработка проекта. | Май-июнь | Беляева И.Е. |
|  | Разработка положения | июнь |
|  | Разработка заданий к викторине | сентябрь |
|  | Организация конкурсно-игровой программы | Сентябрь -октябрь |
|  | Разработка проекта для практического этапа турнира | Сентябрь -октябрь |
|  | Организация установочного семинара для педагогов | Сентябрь |
|  | Поиск ресурсов по проведению турнира | Весь период | Администрация Дворца, отдел ТиДПТ, Беляева И.Е. |
|  | Организация информационной поддержки:  - информационные письма;  - информация на сайте. | Весь период | Евдокимова Н.Р.  Беляева И.Е. |
|  | Сбор заявок на участие в турнире | Октябрь-ноябрь | Беляева И.Е. |
|  | Приглашение СМИ для освещения городского турнира | Ноябрь-декабрь | Нефедьев И.А.  Беляева И.Е. |
|  | Разработка и оформление оценочных протоколов | октябрь | Беляева И.Е. |
|  | Приобретение призов для награждения победителей турнира | ноябрь | Нефедьев И.А.  Беляева И.Е. |
|  | Оформление дипломов | Ноябрь-декабрь | Евдокимова Н.Р.  Беляева И.Е. |
|  | Организация работы жюри | Ноябрь-декабрь | Беляева И.Е. |

***Информационно-методический модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Установочный семинар для педагогов | Сентябрь | Беляева И.Е. |
| 2. | Методические рекомендации по подготовке команды | Сентябрь-октябрь |
| 3. | Методическая коррекция | Весь период |
| 4. | Оформление методической папки | Весь период |
| 5. | Разработка сценария проведения турнира | октябрь |

***Консультативно - обучающий модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Проведение тематических консультаций по подготовке к турниру | Весь период | Беляева И.Е. |

***Деятельностный модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Подготовка раздаточного материала для практического задания | октябрь | Беляева И.Е. |
| 2. | Оформление электронной презентации с заданиями викторины | октябрь | Беляева И.Е. |
| 3. | Формирование графика выступления команд | ноябрь | Беляева И.Е. |
| 4. | Подготовка зала и помещения для конкурсно-игровой программы | ноябрь | Беляева И.Е. |
| 5. | Проведение турнира по графику | Ноябрь-декабрь | Беляева И.Е. |

***Аналитический модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Анализ результатов турнира | декабрь | Беляева И.Е. |
| 2. | Отчет о проведении турнира | декабрь |
| 3. | Анализ результатов мастер-класса | октябрь |
| 4. | Отчет о проведении мастер-класса и установочного семинара | октябрь |
| 5. | Анализ реализации проекта | Май |

***Диагностико - проектировочный модуль***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| 1. | Анкетирование участников проекта (педагогов – руководителей команд-участников) | На установочном семинаре, во время регистрации участников | Беляева И.Е. |
| 2. | Определение направления деятельности на новый учебный год по результатам реализации проекта | Май-июнь | Нефедьев И.А.  Беляева И.Е. |